Приложение

К Отчету о деятельности

МКУ «КСП

Красновишерского

муниципального района»

за 2017 год

**Краткий обзор контрольных мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой Красновишерского муниципального района за 2017 год**

**1. Аудит эффективности использования резервного фонда администрации Красновишерского муниципального района за 2014-2016 годы**

Выводы по результатам мероприятия:

1. В соответствии с нормативными документами расходование средств резервного фонда администрацией района производилось согласно распоряжениям Главы муниципального района – Главы администрации Красновишерского муниципального района. Проведённым контрольным мероприятием выявлено нецелевое использование средств резервного фонда:

1.1 Финансовым управлением администрации Красновишерского муниципального района, согласно уведомления об изменении лимитов бюджетных обязательств № 91 от 03.02.2014 г. денежные средства были зачислены на счет учредителя (УМУ). Учредитель перевел денежные средства на лицевой счет № 21920880370 (субсидии на иные цели) МОУ «Паршаковской СОШ» 25.02.2014 г. (платежное поручение № 3647 от 25.02.14 г.). Согласно платежного поручения № 18017 от 15.07.14 г. МОУ «Паршаковской СОШ» был приобретен генератор стоимостью 94 450 (Девяносто четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей с лицевого счета № 20920880370 (муниципальное задание). В связи с выше изложенным денежные средства резервного фонда были не задействованы. На 31.12.14 г. неиспользованные денежные средства выделенные из резервного фонда не были возвращены в бюджет района.

1.2 Финансовым управлением администрации Красновишерского муниципального района, согласно платежного поручения № 16331 от 03.08.2015 г. были перечислены на счет Вишерогорского сельского поселения иные межбюджетные трансферты для приобретения глубинного насоса. Согласно представленных документов Вишерогорское сельское поселение заключило договор поставки № 2-2015 от 08.06.2015 г. с индивидуальным предпринимателем Боковиковым Александром Сергеевичем на приобретение глубинного насоса (к договору приложен счет № 8 от 08.06.2015 г. и товарная накладная № 10 от 08.06.2015 г. на сумму 30 000 (Тридцать) тысяч рублей). Подтверждающие документы об оплате отсутствуют. В связи с выше изложенным денежные средства резервного фонда были не задействованы. На 31.12.15 г. неиспользованные денежные средства выделенные из резервного фонда не были возвращены в бюджет района.

1. К проверке не в полном объёме представлены первичные документы, на основании которых издавались распоряжения Главы района.
2. В Постановлении администрации Красновишерского муниципального района от 13.01.2010 № 27 «Об утверждении Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Красновишерского муниципального района», администрация района ссылается на статью 15 Положения о бюджетном процессе Красновишерского муниципального района, однако решением Земского собрания Красновишерского муниципального района от 30.10.2014 № 149 (ред. от 15.11.2016) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе Красновишерском муниципальном районе Пермского края», предусматривается статья 13 Резервный фонд.
3. В Положение не содержится перечень документов являющихся основанием для оказания финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости (единовременная материальная помощь).
4. В п. 6 Положения о порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации Красновишерского муниципального района предусмотрены сроки освоения выделенных средств фонда, но в Постановлениях о выделении средств фонда данные сроки не прописаны.
5. В Положении не содержится перечень документов подтверждающих целевое расходование средств резервного фонда.
6. В Положение не предусматриваются сроки сдачи отчётов получателями средств резервного фонда после проведения расходов.
7. В п. 11 Положения предусматривается, что контроль за целевым использованием средств фонда осуществляется финансовым управлением администрации Красновишерского муниципального района и контрольным органом Земского собрания Красновишерского муниципального района. В действующей структуре Земского собрания района отсутствует контрольный орган.
8. В Положении не прописан размер единовременной материальной поддержки, оказываемой за счёт резервного фонда.

**2. Аудит эффективности расходования бюджетных средств на разработку ПСД и эффективности использованных разработанных ПСД за 2014-2016 годы**

Выводы по результатам мероприятия:

1. Бюджетный кодекс РФ (ст. 34, 161);

Гражданский кодекс РФ (ст. 766, 767);

Градостроительный кодекс РФ (ст. 48);

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

2. Выявлены нарушения сроков исполнения контрактов:

2.1 Анализ исполнения муниципального контракта от 01.02.2014 № 4 на разработку ПСД строительство полигона ТБО В Красновишерском районе Пермского края, просрочка составила 109 дней;

2.2 Анализ исполнения муниципального контракта от 14.04.2014 № 0356300218414000003-0206015-02 на выполнение работ по разработке ПСД строительства котельной для детского сада на 140 мест в городе Красновишерск, просрочка составила 290 дней;

* 1. Анализ исполнения муниципального контракта от 11.08.2014 № 0356300218414000028-0206015-01 на выполнение работ по разработке ПСД на строительство средней общеобразовательной школы в городе Красновишерск, просрочка составила 225 дней.

3. Установлено неэффективное использование бюджетных средств в сумме 666,1 тыс. руб.

**3. Аудит расходования бюджетных средств, выделенных на муниципальное задание по содержанию крытой ледовой площадки за 2016 год**

Выводы по результатам мероприятия:

1. Учредитель не принимает участие в работе МАОУ ДО «ЦДО им. Б.Б. Протасова», отчеты, сметы, калькуляция стоимости услуг катка не рассматриваются и не утверждаются.

2. В Уставе МАОУ ДО «ЦДО им. Б.Б. Протасова» отсутствует структурное подразделение физкультурно-спортивной направленности ледовая арена «Кристалл».

3. Отсутствует положение о структурном подразделении физкультурно-спортивной направленности ледовая арена «Кристалл».

4. План ФХД структурного подразделения физкультурно-спортивной направленности ледовая арена «Кристалл» необоснованно завышена, что приводит к завышению стоимости работы ледовой площадки.

5. В калькуляции стоимости услуг катка необоснованно завышена рентабельность, что приводит к завышению 1 часа работы ледовой площадки.