ПРОЕКТ

# АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОВИШЕРСКОГО

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# 00.00.2021											     № 000

# О реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 2

В соответствии со статьями 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Красновишерского городского округа от 3 августа 2020 г. № 592 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных (казенных, бюджетных или автономных) учреждений, утверждения устава муниципального учреждения и внесения в него изменений и (или) дополнений» и в целях достижения показателей, установленных дорожной картой «Эффективная организация образовательной и финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений Красновишерского городского округа»

Администрация Красновишерского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальную общеобразовательную школу № 2 в форме присоединения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 2 к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 1.

2. Считать Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 1 (далее – МБОУ СОШ № 1) правопреемником Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 2 (далее – МБОУ НОШ № 2) в отношении имущества, прав и обязанностей, в том числе по всем обязательствам в отношении кредиторов и должников.

3. Создать Комиссию по проведению реорганизации МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 в форме присоединения МБОУ НОШ № 2 к МБОУ СОШ № 1 в составе согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить прилагаемый План проведения реорганизации МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 в форме присоединения МБОУ НОШ № 2 к МБОУ СОШ № 1 (приложение 2).

5. Уполномочить Мещурова Вячеслава Викторовича, директора МБОУ СОШ № 1, выступить заявителем при подаче уведомления о начале процедуры реорганизации МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 в течение трех рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

6. Заместителю главы администрации городского округа по социальным вопросам, начальнику Департамента муниципальных учреждений:

6.1 уведомить в течение одного рабочего дня с момента принятия настоящего постановления руководителя МБОУ НОШ № 2 о предстоящем увольнении в связи с сокращением должности руководителя;

6.2 обеспечить проведение мероприятий по реорганизации МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 в соответствии с прилагаемым Планом;

6.3 обеспечить внесение изменений в Устав МБОУ СОШ № 1, утверждение, согласование и регистрацию изменений в установленном порядке.

7. Отделу имущественных отношений администрации Красновишерского городского округа внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества Красновишерского городского округа в соответствии с Порядком предоставления сведений для ведения реестра муниципального имущества Красновишерского городского округа, утвержденным постановлением администрации Красновишерского городского округа от 27 апреля 2020 г. № 300.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа -

глава администрации

Красновишерского

городского округа						         	        Е.В. Верещагин

Приложение 1

к постановлению

администрации

Красновишерского

городского округа

от 00.00.2021 №

СОСТАВ

Комиссии по проведению реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

начальной общеобразовательной школы № 2

| Пед Ольга Николаевна | - заместитель главы администрации городского округа по социальным вопросам, начальник Департамента муниципальных учреждений, председатель |
| --- | --- |
| Бердникова Елена Ивановна | - начальник управления образования Департамента муниципальных учреждений, заместитель председателя |
| Члены комиссии: |  |
| Антипин Антон Александрович | - юрист МБУ ЦОФМУ (по согласованию) |
| Бызова Ольга Серафимовна | - и.о. заместителя главы администрации городского округа по экономике, начальника финансового управления |
| Вдовина Людмила Александровна | - директор МКУ «ЦБУ» |
| Мисюрева Татьяна Александровна | - и.о начальника имущественных отношений администрации округа |
| Шадрина Наталья Константиновна Шпетельшпахер Татьяна Васильевна | - заместитель главы администрации городского округа - заместитель начальника Департамента муниципальных учреждений, начальник отдела по работе с муниципальными учреждениями и муниципальными программами |

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации

Красновишерского

городского округа

от 00.00.2021 № 000

ПЛАН

проведения реорганизации Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

средней общеобразовательной школы № 1, Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

начальной общеобразовательной школы № 2 в форме присоединения Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения начальной общеобразовательной школы № 2 к Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению

средней общеобразовательной школе № 1

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные лица |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомление в письменной форме руководителя МБОУ НОШ № 2 о реорганизации и предстоящем увольнении в связи с сокращением должности руководителя | В течение одного рабочего дня со дня принятия постановления администрации Красновишер-ского городского округа | Заместитель главы администрации городского округа, начальник Департамента муниципальных учреждений (далее – ДМУ) |
| 2. | Уведомление в письменной форме работников МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 о предстоящей реорганизации | В течение двух рабочих дней со дня принятия постановления администрации Красновишер-ского городского округа | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; руководители МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 |
| 3. | Уведомление в письменной форме работников МБОУ НОШ № 2, подлежащих сокращению | В течение двух рабочих дней со дня принятия постановления администрации Красновишер-ского городского округа | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; руководитель МБОУ НОШ № 2 |
| 4. | Подача заявления о начале процедуры реорганизации в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц | В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления администрации Красновишер-ского городского округа | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; Мещуров В.В., директор МБОУ СОШ № 1 |
| 5. | Уведомление в письменной форме территориального органа федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю, Пенсионного фонда Российской Федерации, территориального отдела по Красновишерскому городскому округу ГКУ ЦЗН Пермского края, государственных внебюджетных фондов, выборных органов первичных профсоюзных организаций (при наличии таковых) о начале процедуры реорганизации | В течение трех рабочих дней со дня принятия постановления администрации Красновишер-ского городского округа | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; руководители МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 |
| 6. | Письменное уведомление всех кредиторов и контрагентов о начале процедуры реорганизации | В течение пяти рабочих дней после даты направления заявления в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; руководители МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 |
| 7. | Опубликование в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомлений о реорганизации МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 в порядке, установленном пунктом 2 статьи 13.1 главы V Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» | После внесения в единый государственный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; Мещуров В.В., директор МБОУ СОШ № 1» |
| 8. | Разработка, принятие Общим собранием работников, утверждение и согласование изменений, вносимых в Устав МБОУ СОШ № 1 | До 01.06.2021 г. | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; директор МБОУ СОШ № 1 |
| 9. | Проведение инвентаризации имущества и обязательств МБОУ НОШ № 2 | До 01.06.2021 г. | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; начальник МКУ «ЦБУ» руководитель МБОУ НОШ № 2 |
| 10. | Передача в установленном законодательством порядке документов по финансово-хозяйственной деятельности, личных дел сотрудников и воспитанников, медицинских книжек сотрудников, документов по аттестации педагогов, учебной документации, номенклатуры дел и иных правоустанавливающих документов МБОУ НОШ № 2 в МБОУ СОШ № 1 | До 01.06.2021 г. | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; руководители МБОУ СОШ № 1, МБОУ НОШ № 2 |
| 11. | Формирование и предоставление налоговой отчетности, расчетов по страховым взносам, отчетности в Пенсионный фонд РФ (персонифицированный учет), отчетности в Фонд социального страхования | До 00.00.2021 г. | Начальник МКУ «ЦБУ» |
| 12. | Направление в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, на регистрацию изменений в Устав МБОУ СОШ № 1 | в течение 3 дней после второй публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Директор МБОУ СОШ № 1 |
| 13. | Направление в государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, заявлений о внесении записи о прекращении деятельности МБОУ НОШ № 2 | в течение 3 дней после второй публикации в журнале «Вестник государственной регистрации» | Руководитель МБОУ НОШ № 2 |
| 14. | Представление в Финансовое управление администрации Красновишерского городского округа заявления о закрытии лицевого счета МБОУ НОШ № 2 | В течение 2 дней после внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ НОШ № 2 | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ |
| 15. | Уведомление уполномоченного органа в сфере закупок о прекращении деятельности МБОУ НОШ № 2 в качестве юридического лица | В течение 2 дней после внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ директор МБОУ СОШ № 1 |
| 16. | Заключение дополнительных соглашений о смене стороны Заказчика к договорам оказания услуг, выполнения работ, по которым МБОУ СОШ № 1 является правопреемником | В течение 7 дней после внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ НОШ № 2 | Руководитель уполномоченного органа в сфере закупок; заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ директор МБОУ СОШ № 1 |
| 17. | Предоставление сведений в Реестр муниципального имущества Красновишерского городского округа | В течение 14 дней после внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности МБОУ НОШ № 2 | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; директор МБУ ЦОФМУ; директор МБОУ СОШ № 1 |
| 18. | Направление в Министерство образования и науки Пермского края уведомления о прекращении деятельности МБОУ НОШ № 2 | В течение 15 дней после внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности МБОУ НОШ № 2 | Заместитель главы администрации городского округа, начальник ДМУ; директор МБОУ СОШ № 1 |