**Утверждаю:**

**Заместитель главы администрации**

**городского округа по развитию**

**инфраструктуры, начальник**

**территориального отдела,**

**председатель организационного**

**комитета по подготовке проведению**

**Акции «Дни защиты от экологической**

**опасности» на территории**

**Красновишерского городского округа**

**Е.А. Васильева\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**План мероприятий**

**регионального этапа Всероссийской акции «Дни защиты от экологической опасности»**

**в Красновишерском городском округе**

**(наименование ОМС)**

**(15 апреля – 15 сентября 2022 г.)**

Тема Акции: **«Год восстановления экосистем»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения** | **Ответственные исполнители (соисполнители)** | **Запланированный объем финансирования** | **Ожидаемый результат** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Управление отходами. Охрана почв** | | | | |  |
| 1 | Реализация мероприятий, предусмотренных территориальной схемой обращения с отходами, в том числе ликвидация несанкционированных свалок с твердыми коммунальными отходами | В период проведения Акции | Администрация Красновишерского городского округа. | 1 902 906,00 | Ликвидация несанкционированных свалок |
| 2. | Организация раздельного сбора твердых коммунальных отходов  в органах местного самоуправления Красновишерского городского округа, муниципальных учреждениях. | В течение года | Администрация Красновишерского городского округа,  Муниципальные учреждения.  Учреждения культуры и образования | - | Сортировка мусора, рациональное использование ресурсов |
| 3. | Проведение субботников в рамках Акций «Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Сделаем».  Субботники: «Чистый двор»;  Субботник «Сохраним чистоту вместе», «Чистый поселок» | В период проведения Акции | Администрация Красновишерского городского округа.  Муниципальные учреждения.  Учреждения культуры и образования городского округа | - | Озеленение территории городского округа, ликвидация несанкционированных свалок, расчистка территории от мусора  Очистка школьных территорий |
| 4. | Обустройство мест (площадок) для сбора ТКО на территории города | В период проведения Акции | Администрация Красновишерского городского округа. | 200 000,00 | Сокращение числа несанкционированных свалок |
| 5. | Проведение мероприятий по санитарному содержанию и благоустройству территорий городского округа | в период проведения Акции | Администрация Красновишерского городского округа. | 950 000 | Сокращение числа несанкционированных свалок, озеленение территорий населенных пунктов |
| 6. | Сбор батареек, макулатуры | Круглый год | МБОУ «Усть-Язьвинская ООШ»;  МБОУ СОШ №4 | - | Сбор вторсырья |
| **2. Охрана и рациональное использование водных ресурсов** | | | | |  |
| 1. | Очистка от мусора берегов водных объектов: рек Вишеры, Язьвы, Тулымка в рамках Акции «Вода России», «Берегиберега» | Май-август | Администрация Красновишерского городского округа,  Учреждения культуры и образования городского округа | 2000,00 | Очистка от мусора части берегов водных объектов р. Вишера, р. Язьва, Тулымка снижение негативного влияния на реки. Формирование ответственного отношения населения к водным ресурсам. |
| 2. | Установка информационных стендов, баннера на берегах водных объектов | Май-август | Администрация Красновишерского городского округа | 3 500,00 | Формирование ответственного отношения населения к водным ресурсам. |
| 3. | **Очистка берегов рек**  **«Эковолонтеры — рекам и озерам»** | июнь 2022 | МБОУ СОШ №1:  Онопа И.Ф. | - | Очистка от мусора берегов рек и озер |
| **3. Охрана атмосферного воздуха** | | | | |  |
| 1. | Мероприятия посвященные Международному дню чистого воздуха для голубого неба | 7 сентября | Администрация Красновишерского городского округа | - | Формирование экологической культуры населения |
| 2. | Мониторинг радиационной обстановки на Гежском нефтяном месторождении | В течение года | ООО «УралОйл» | Средства предприятия | Охрана здоровья работников предприятия и населения |
| 3. | Экологический брейн – ринг «Знатоки природы» | июнь | Педагог организатор, воспитатели ЛДО МБОУ СОШ №4 | - | Формирование экологической культуры подрастающего населения |
| **4. Сохранение лесов, зеленых зон населенных пунктов** | | | | |  |
| 1. | Акаризационная и дератизационная обработка мест общего пользования, | Апрель - сентябрь | Администрация Красновишерского городского округа.  Учреждения культуры и образования.  Муниципальные учреждения | 200 000,00 | Уничтожение клещей и грызунов, потенциально опасных для человека и зеленых насаждений |
| 2. | Благоустройство, озеленение территории городского округа: посадка цветов, кустарников и деревьев | май-июнь, август-сентябрь | Администрация Красновишерского городского округа;  Клуб «Нефтяник» | 300 000,00  - | Озеленение территории  Количество участников - 60 чел. |
| 3. | Проведение мероприятий в рамках Акции «Сад Памяти» посадка кустов и деревьев (хвойных и лиственных пород) | май | Администрация Красновишерского городского округа;  Североколчимский СДК;  ГКУ ПК «Красновишерское лесничество» | 15 000,00 | Озеленение территории  Количество участников не менее 50 чел. |
| 4. | Посадка цветов возле памятного знака воинам красновишерцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945г.  Благоустройство «Сквера чернобыльцев»- посадка цветов. | июнь | МБУК РДК,  общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | Средства организаций | Озеленение территории |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по обеспечению предупреждения возникновения лесных пожаров. | В период проведения акции | Администрация Красновишерского городского округа  МКУ «Управление по ГО, ЧС и МПО»  ФГБУ «Государственный заповедник Вишерский»  ГКУ ПК «Красновишерское лесничество» | - | Предупреждение возникновения лесных пожаров |
| 6. | Работа по противодействию незаконной заготовке и обороту древесины | В течение года | ГКУ ПК «Красновишерское лесничество» | - | Пресечение незаконной заготовки и оборота древесины |
| 7. | Мероприятия по ликвидации аварийных и сухостойных деревьев, обрезке кустарников  на территории городского округа | В период проведения акции | Администрация Красновишерского городского округа | 430 000,00 | Эстетический вид территории городского округа |
| 8. | Очистка и обустройство зелёных зон (парков, скверов, памятников и т.д.) | Апрель- июнь | Администрация Красновишерского городского округа  Учреждения культуры и образования. | - | Обустройство и очистка общественных территорий |
| 9 | «Мы сами делаем мир».  Высадка цветов, благоустройство школьной территории | июнь, июль 2022 | МБОУ СОШ №1:  Мещурова С.А.  Шушакова Г.Н. | Средства учреждения | Озеленение территории |
| 10 | Благоустройство территории памятного знака | июнь-август 2022 | МБУК «Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской сельской территории» | - | Участники художественной самодеятельности, жители, волонтеры не менее 50 чел. |
| 11 | Оранжерея на окне (посадка рассады для клумб, уход за комнатными растениями)  Субботник на школьной территории | Май –сентябрь | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители, воспитатели интерната | - | Озеленение территории, экологическое воспитание подрастающего поколения |
| 12. | Заочное путешествие «Лес – источник жизни» | март | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители, воспитатели интерната | - | Организация экологического воспитания и просвещения детей и подростков |
| 13. | Благоустройство территории МБОУ ДО ЦДО, разбивка клумб; | Май – июнь 2022 г. | Красильникова О.А., сотрудники МБОУ ДО ЦДО; МБОУ «Усть-Язьвинская ООШ» | 1000,00 | озеленение территорий вокруг школ округа |
| 14. | Экологический геокешинг «В поисках сокровищ Лесовичка» | июнь | Воспитатели ЛДО МБОУ СОШ №4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5. Сохранение природной среды, в том числе природных комплексов особо охраняемых природных территорий, естественных экологических систем, объектов животного и растительного мира** | | | | |  |
| 1. | Очистка и обустройство зелёных зон: рекреационных зон ООПТ местного значения | май-август | Администрация Красновишерского городского округа | - | Обустройство и очистка от мусора общественные территории, установка информационных аншлагов |
| 2 | Благоустройство «Липовой аллеи» | В период проведения Акции | Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов | - | Облагораживание территорий |
| 3. | Проведение мероприятий по уничтожению и распространению борщевика Сосновского на территории городского округа | май- август | Администрация Красновишерского городского округа | 150 000,00 | Создание благоприятной экологической обстановки |
| 4. | Экологический десант «Уютный скверик» (уборка сквера «Белый медведь») | Август 2022 г. | Чучкалова Д.А., дети и педагоги МБОУ ДО ЦДО | - | Формирование экологической культуры.  Регулярно очищен сквер |
| 5. | Контроль за экологической тропой к памятнику природы камню Ветряному | май - октябрь | МБОУ Вайская СОШ» | - |  |
| **6. Контрольно-надзорная деятельность** | | | | |  |
| 1. | Организация рейдов и проверок по соблюдению правил благоустройства и содержания территории округа | В период проведения Акции | Администрация Красновишерского городского округа | - | Выявление нарушений в области благоустройства |
| 2. | Контроль и выявление несанкционированных свалок, принятие мер по их ликвидации, также нерациональное использование земельных участков | В период проведения Акции | Администрация Красновишерского городского округа | - | Выявление нарушений природоохранного законодательства, очистка территорий от мусора |
| 3. | Проведение проверок соблюдения природоохранного законодательства в области охраны и использования ОООПТ местного значения, а также соблюдение правил обращения с отходами производства и потребления на территории округа; правил благоустройства и экологической безопасности. | В период проведения Акции | Администрация Красновишерского городского округа | - | Выявление нарушений природоохранного законодательства |
| **7. Обеспечение населения экологической информацией** | | | | |  |
| 1. | Размещение экологической информации на официальном сайте городского округа, социальных сетях, а также в районной газете «Красная Вишера» | В течение года | Администрация Красновишерского городского округа | - | Информирование населения городского округа о состоянии окружающей среды |
| 2. | Создание брошюр «Экология- святое будущее» | июнь 2022 | МБОУ СОШ №1:  Илгутите С.А. | - | Распространение брошюр экологической направленности |
| 3. | Оформление агитационных плакатов, постеров, листовок, буклетов «Природа в опасности» | 15.04-15.09.2022 | МБУК «Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской сельской территории» | - | Оформление агитационных плакатов, постеров, листовок, буклетов, размещение информации на сайте учреждения и в социальных сетях |
| 4. | Изготовление и распространение буклетов просветительского характера об использовании и охране дикорастущих растений, применяемых в пищу коми- язьвинцев | июнь 2022 | МБУК «КДЦ Верх-Язьвинской сельской территории» | 0,5 | Охват населения не менее 100 человек |
| 5. | Выпуск листовок» «Мы- часть живой природы» | апрель | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители | - | Организация экологического просвещения детей и подростков, пропаганду экологической культуры среди населения. |
| 6. | Издание информационно-агитационных стендов, листовок «Береги край родной!» | Апрель-сентябрь 2022 г. | Чучкалова Д.А., педагоги, дети МБОУ ДО ЦДО | - | Воспитание гуманного отношения к природе |
| 7. | Просмотр и обсуждение информационно-познавательных фильмов о защите окружающей среды | Апрель-сентябрь 2022 г. | Кичигина Р.Р., педагоги МБОУ ДО ЦДО | - | Привлечение внимания к проблемам окружающей среды |
| 8. | Информационное сопровождение Акции на официальном сайте, странице «ЦДО Красновишерск» социальной сети «ВКонтакте» | В период проведения Акции | Чучкалова Д.А., педагоги МБОУ ДО ЦДО | - | Информирование населения об Акции |
| 9. | Раздача информационных материалов (памяток), разъясняющих правила обращения с твердыми бытовыми отходами | май | Школьный волонтерский отряд «Феникс» МБОУ СОШ №4 | - | Информирование населения по вопросам обращения с ТКО |
| 10. | Распространение листовок, памяток экологической направленности | сентябрь и апрель 2022 | классные руководители МБОУ Вайская СОШ» | - |  |
| **8. Экологическое просвещение** | | | | |  |
| **8.1** | **Экскурсии, выставки** | | |  |  |
| 1. | Видеоролик «Вода- это жизнь» | июнь 2022 | МБОУ СОШ №1:  Митракова И.А. | - | Организация экологического просвещения детей и подростков, пропаганду экологической культуры среди населения. |
| 2. | Выставка рисунков «Мир диких животных» | 1.06.2022 | МБОУ СОШ №1:  Сычева Л.П. | - | Организация экологического просвещения детей и подростков, пропаганду экологической культуры среди населения. |
| 3. | Выставка книг «Родная природа» | апрель | МБОУ СОШ №1:  Иванова Л.Н. | - | Организация экологического просвещения детей и подростков, пропаганду экологической культуры среди населения. |
| 4. | Программа «Наш дом», (программа направленна на экологическое воспитание детей: документальные фильмы, мультфильмы, игровые фильмы для детей, медиазанятия, интерактивные мероприятия) | 21-27 апреля 2022 | МБУК «Красновишерский краеведческий музей» | - | Учащиеся образовательных учреждений не менее 1000 чел. |
| 5. | Фотовыставка работ Владимира Шестаковича «Природы чудный лик» | май 2022 | МБУК «Красновишерский краеведческий музей» | - | Количество зрителей не менее 300 чел. |
| 6. | Выставка рисунков «Экология. Безопасность. Жизнь» | май 2022 | Североколчимский СДК | 0,5 | Количество участников не менее 50 человек |
| 7. | Фото - выставка «И вечная природы красота» | июнь 2022 | Североколчимский СДК | 0,5 | Количество участников не менее 50 человек |
| 8. | Ежегодный фольклорный праздник «Пикана» д. Ванькова  (проведение мастер - класса: «Блюда современной национальной коми-язьвинской кухни»: блюда из: «Пистиков да пиканов»; десерт: «Лесная ягода»;  история некоторых рецептов коми - язьвинской национальной кухни из дикорастущих растений) | июнь 2022 | МБУК «КДЦ Верх-Язьвинской сельской территории» | 5,0 | Количество участников и гостей праздника не менее 500 человек |
| 9. | Эко путешествие «Загадочный мир цветов» | июнь 2022 | Клуб «Нефтяник» | - | 30 детей и подростков |
| 10. | Выставка работ объединения самодеятельных художников Вишеры «Исток» «Природы затаенное дыханье» | июнь-август 2022 | МБУК «Красновишерский краеведческий музей» | - | Количество зрителей не менее 300 чел. |
| 11. | Экологическая экскурсия «Живой родник» | июль 2022 | Клуб «Геолог» | - | Очищение родника от бытового мусора |
| 12. | Экскурсия в музей природы и зимний сад заповедника «Вишерский» | июль 2022 | Клуб «Геолог» | - | Участники клубных формирований 25 чел. |
| 13. | Экологический поход на камень Ветлан | июль 2022 | Клуб «Геолог» | - | Участники клубных формирований 25 чел. |
| 14. | Урок-путешествие «Прогулка по кладовым солнца» | июль 2022 | Вишерогорская сельская библиотека | - | 10 участников,  подростки |
| 15. | Экскурсия по берегу реки Вишера  «Да здравствует природа!» | июль 2022 | Клуб «Нефтяник» | - | 30 детей и подростков |
| 16. | Выставка изделия из бросового материала «Вторая жизнь» | июль 2022 | МБУК «Вайский СДК» | - | Количество участников  20 чел. |
| 17. | Межрегиональный пленэр художников-любителей, профессиональных художников из муниципальных образований Пермского края «Говорливый-2022» | июль-август 2022 | МБУК «Красновишерский краеведческий музей» | - | Художники-любители, профессиональные художники 25 чел. |
| 18. | Фото - выставка «Они цветут, сердца отогревая» | август 2022 | Североколчимский СДК | 0,5 | Количество участников не менее 50 человек |
| 19. | Выставка «Дары природы» | сентябрь 2022 | МБУК «Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской сельской территории» | - | Организация выставки, обмен опытом выращивания сельскохозяйственных культур, не менее 30 участников |
| 20. | Персональная выставка работ Валерия Ивановича Остроушко к 75-летию художника | сентябрь 2022 | МБУК «Красновишерский краеведческий музей» | - | Количество зрителей не менее 300 чел. |
| 21. | Экопикник «Нет лучше чудес, чем наш уральский лес» | сентябрь 2022 | Клуб «Нефтяник» | - | Количество участников  30 чел. |
| 22. | Выставка рисунков «Живая планета» | сентябрь 2022 | МБУК «Вайский СДК» | - | Количество участников  20 чел. |
| 23. | Выставка декоративно-прикладного творчества «Преврати мусор в красоту!» | июнь 2022 | Клуб «Геолог» | - | Изготовление поделок из различного мусора не менее 30 шт. |
| 24. | Станицы школьной книги о природе (размещение 1)семейных фото на природе или  2)фото природы в школьной группе в ВК) | апрель | МБОУ С(К)ШИ: Руководитель проекта | - | Организация экологического воспитания и просвещения детей и подростков, пропаганда экологической культуры среди населения. |
| 25. | «Парк и его обитатели» | май | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители, воспитатели интерната | - | Экологическое воспитание населения и формирование экологической культуры |
| 26. | Экскурсия в музей природы заповедника «Вишерский» | май | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители | - | Экологическое воспитание населения и формирование экологической культуры |
| 27. | Летняя экологическая экспедиция на ООПТ заповедника «Вишерский» | июль | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Экологическое воспитание населения и формирование экологической культуры |
| 28. | Экологическая экскурсия по зимнему саду «Путешествие в Пермский период» | апрель-май | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Экологическое воспитание населения и формирование экологической культуры |
| 29. | Выставки поделок из бросового материала: «Мусор смело пустим в дело!» | Апрель-сентябрь 2022 г. | Ильиных Е.И., педагоги МБОУ ДО ЦДО | - | Демонстрация «второй жизни» использованных бытовых материалов.  Активизация творческой деятельности детей, педагогов, родителей |
| 30. | Фотовыставка: «Любимые вишерские места нашей семьи»  (Коллаж, семейные фото) | Апрель-сентябрь 2022 г. | Чучкалова Д.А., педагоги МБОУ ДО ЦДО | 500,00 | Формирование гуманного отношения к миру природы |
| 31. | Экскурсии в музей заповедника «Вишерский» | Апрель-сентябрь 2022 г. | Педагоги, дети МБОУ ДО ЦДО | - | Воспитание гуманного отношения к природе. Привлечение внимания к проблемам окружающей среды |
| 32. | Экологическая экскурсия на речном трамвае по реке Вишере | август | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Экологическое воспитание населения и формирование экологической культуры |
| 33. | Выставка в школе на экологическую тему «Природа. Экология. Человек» | апрель | Бардакова Н.Г.  Маркович Л.В.  Курылева Е.Н. | -- | Оформлены 2 выставки на экологическую тему, представлены вопросы для обсуждения по материалам фотовыставок |
| 34. | «Парк и его обитатели» | июнь | Воспитатели ЛДО МБОУ СОШ №4 | - |  |
| 35. | Экскурсия в музей природы заповедника «Вишерский» | май | Классные руководители МБОУ СОШ №4; МБОУ Верх-Язьвинская СОШ» | - |  |
| 36. | Выставка «Вишерский заповедник» | май | Библиотекарь МБОУ Вайская СОШ» | - |  |
| 37. | Экскурсия «По знакомым тропам» | сентябрь | учитель биологии МБОУ Вайская СОШ» | - |  |
| **8.2** | **Конференции, семинары** | | |  |  |
| 1 | Круглый стол, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды | 17.06. 2022 | МБОУ СОШ №1:  Собянина Р.Н. | - | Формирование экологической культуры учащихся |
| 2. | Классный час «Сохрани наши леса» | 5.04-9.04.2022 | МБОУ СОШ №1:  Классные руководители | - | Формирование экологической культуры учащихся |
| 3. | Семинар «Мы в ответе за окружающий мир» | 20.04.2022 | МБОУ СОШ №1:  Мещурова С.А. | - | Формирование экологической культуры учащихся |
| 4. | Классный час «Всемирный день Земли» | 22.04.2022 | МБОУ СОШ №1:  Классные руководители | - | Формирование экологической культуры учащихся |
| 5. | Экологическая беседа к международному дню птиц «Мой край» | апрель 2022 | Клуб «Нефтяник» | - | Количество участников  30 чел. |
| 6. | Информационные часы: «36 лет спустя после трагедии на ЧАЭС»; «Край, в котором ты живешь» | апрель 2022 | Клуб «Нефтяник» | - | Количество участников  60 чел. |
| 7. | Тематический час «Энергосбережение и экология» | май 2022 | МБУК «Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской сельской территории» | - | Участники художественной самодеятельности не менее 30 чел. |
| 8. | Урок истории «Чернобыль: это не должно повториться» | апрель 2022 | Центральная библиотека | - | 25 участников,  молодежь, взрослые |
| 9. | Космическое путешествие «Загадки и тайны Вселенной» | апрель 2022 | Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова | - | 25 участников,  дошкольники |
| 10. | Цикл просмотров документальных  фильмов с обсуждением по экологической безопасности | апрель -сентябрь 2022 | МБУК «КДЦ Верх-Язьвинской сельской территории» | - | Количество участников не менее 100 чел. |
| 11. | Слайд-беседа «Не разрушайте птичьего гнёзда» | май 2022 | Паршаковская сельская библиотека | - | 20 участников, дошкольники, младшие школьники |
| 12. | Экологические посиделки «Лапы, усы и хвосты» | май 2022 | Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова | - | 25 участников, дошкольники |
| 13. | Мастер-класс «Из мусорной кучки - классные штучки» | июнь 2022 | Вишерогорская сельская библиотека | - | 15 участников,  молодежь |
| 14. | Мастер-класс «В нашем саду» | сентябрь 2022 | Библиотека № 1 | - | 10 участников,  младшие, средние школьники |
| 15. | Экологический дозор «Все приходящее, а природа вечна…» | сентябрь 2022 | Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова | - | 25 участников,  подростки |
| 16. | Экологический час «И только ахает природа» | сентябрь 2022 | Ваньковская сельская библиотека | - | 10 участников,  средние школьники |
| 17. | Беседа «Эколята - молодые защитники природы» | сентябрь 2022 | Усть-Язьвинская сельская библиотека | - | 20 участников,  младшие школьники |
| 18. | Классный час «Охрана почв – дело каждого» | апрель | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители | - | Формирование ответственного экологического поведения учащихся |
| 19. | Беседа «Вода- источник жизни на Земле» | апрель- май | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители | - | Формирование ответственного экологического поведения учащихся |
| 20. | Библиотечный час «Какая она живая вода» | июнь | МБОУ С(К)ШИ: Воспитатели ЛТО | - | Формирование ответственного экологического поведения учащихся |
| 21. | Урок- презентация «Чем мы дышим» | май | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители, воспитатели интерната | - | Формирование ответственного экологического поведения учащихся |
| 22. | Беседа «Я – загрязняю воздух?» | Май - июнь | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители, воспитатели ЛТО, | - | Формирование ответственного экологического поведения учащихся |
| 23. | Библиотечный час «Красная книга России | апрель | МБОУ С(К)ШИ: Библиотекарь | - | Формирование ответственного экологического поведения учащихся |
| 24. | Обучающий семинар на тему: «Познавательный туризм на ООПТ» | 23 июня | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Экологическое воспитание подрастающего поколения |
| 25. | День экологических знаний «Заповедный мир», приуроченный к 105-летию заповедной системе России и посвященный всемирному дню экологического образования | 12 мая | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Экологическое воспитание подрастающего поколения |
| 26. | Беседа «Как экономить природные ресурсы» | 22.04.2022 | Классные руководители МБОУ «Усть-Язьвинская ООШ» |  | Бережное отношение к природным ресурсам |
| 27. | Уроки для малышей «Интересно об экологии» (экологическое объединение «Зелёное перо» для 1-4 классов)  Школьная конференция  Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах посвящается … | апрель | МБОУ СОШ № 8  Маркович Л.В.  МБОУ СОШ № 8  Ситдикова Т.И. | -- | Повышение уровня экологической культуры у младших школьников; развитие интереса школьников разных возрастов к совместной деятельности по защите окружающей среды; создание условий для возможного профессионального самоопределения старшеклассников. |
| 28. | Классный час «Вторичная переработка мусора» | апрель | Классные руководители МБОУ ООШ№4 | - | Бережное отношение к природным ресурсам |
| 29. | Внеклассное мероприятие «Берегите водные ресурсы» | апрель- май | Педагог-организатор МБОУ СОШ № 4 | - | Бережное отношение к природным ресурсам |
| 30. | Берегите природу | май | Конференция среди шк.1-4 кл. МБОУ СОШ №4 | - | Повышение уровня экологической культуры у младших школьников |
| 31. | Экологический час «Сбережём природу родного края» | сентябрь | учитель биологии МБОУ Вайская СОШ» | - |  |
| 32. | Библиотечный час «Вода -живительная сила!» | июнь | Воспитатели ЛДО МБОУ СОШ № 4 | - | Бережное отношение к природным ресурсам |
| **8.3.** | **Конкурсы** | | |  |  |
| 1. | День земли.  Фотоконкурс «Богатство родного края» | 22.04.2022 | МБОУ СОШ №1:  Илгутите С.А. | - | Привлечение подрастающего поколения в практическую и просветительскую деятельность |
| 2. | Фотоконкурс «Экологическая мозаика», посвященная всемирному дню окружающей среды | 4.06.2022 | МБОУ СОШ №1:  Громова Е.С. | - | Привлечение подрастающего поколения в практическую и просветительскую деятельность |
| 3. | Онлайн конкурс «Зеленая Весна» | 1.06-11.06.2022 | МБОУ СОШ №1:  Суранова И.А. | - | Привлечение подрастающего поколения в практическую и просветительскую деятельность |
| 4. | Конкурс видеороликов «Зелёные на связи» | июнь 2022 | МБОУ СОШ №1:  Чебыкина Т.В. | - | Привлечение подрастающего поколения в практическую и просветительскую деятельность |
| 5. | Челлендж «Здоровое тело- красивое тело» | 12.04-16.04.2022 | МБОУ СОШ №1:  Паршакова С.А. | - | Привлечение подрастающего поколения в практическую и просветительскую деятельность |
| 6. | Онлайн викторина | 10.05-14.05.2022г. | МБОУ СОШ №1:  Лосеева Т.Б. | - | Привлечение подрастающего поколения в практическую и просветительскую деятельность |
| 7. | Фотоконкурс «Природное богатство Вишеры» | 9.08-19.08.2022 | МБОУ СОШ №1:  Соловьева И.Н. | - | Привлечение подрастающего поколения в практическую и просветительскую деятельность |
| 8. | Агитбригады «День окружающей среды» | 5.06.2022 | Илгутите С.А. | - | Привлечение подрастающего поколения в практическую и просветительскую деятельность |
| 9. | Викторина «Будем природе другом» | май 2022 | Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова | - | 25 участников,  младшие школьники |
| 10. | Зоологический турнир «Такие разные животные» | июнь 2022 | Усть-Язьвинская сельская библиотека | - | 15 участников,  младшие школьники |
| 11. | Квест «Улица полезных насекомых» | июнь 2022 | Библиотека № 1 | - | 10 участников,  младшие, средние школьники |
| 12. | Конкурс рисунков «Сохраним природу» | июль 2022 | Клуб «Нефтяник» | 0,5 | 30 детей и подростков |
| 13. | XV муниципальный конкурс творческих работ «Пасхальное чудо - 2022» | апрель 2022 | Центральная библиотека | - | Количество участников  100 чел. |
| 14. | Мастер-класс «Изготовление кормушек для птиц» | май 2022 | Клуб «Геолог» | - | Изготовление кормушек из разного материала. |
| 15. | Конкурс «Эко-поэт» (стихотворения собственного сочинения, связанные со Всемирным днем окружающей среды) | июнь 2022 | Североколчимский СДК | 1,0 | Количество участников не менее 60 чел. |
| 16. | Угадай мелодию «Природа в музыке» | июнь 2022 | МБУК «Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской сельской территории» | - | Повышение общественного интереса к экологическому просвещению, 40 участников |
| 17. | Викторина по экологии «Первые весенние приметы» | июнь 2022 | Клуб «Геолог» | 0,5 | Количество участников  30 чел. |
| 18. | Конкурс поделок из бросового материала «Вторая жизнь» | июнь 2022 | МБУК «Вайский СДК» | - | Количество участников  20 чел. |
| 19. | Конкурс поделок из бросового материала «Чудо-мусор» | июнь - август 2022 | МБОУ ДО ДШИ | - | Изготовление поделок из бросового материала не менее 50 чел. |
| 20. | Экологическая викторина «Давайте хранить планету!» | июль 2022 | Клуб «Геолог» | - | Не менее 30 чел. |
| 21. | Экологическая викторина «Полка загадок. Чудесница природа» | июль 2022 | Клуб «Геолог» | - | Не менее 30 чел. |
| 22. | Познавательная программа «По страницам Красной книги» | июль 2022 | Клуб «Геолог» | - | Не менее 30 чел. |
| 23. | Конкурс «Модные лапки» (создание одежды для своих домашних любимцев) | август 2022 | Североколчимский СДК | 1,0 | Количество участников не менее 60 чел. |
| 24. | Конкурс поделок «ЭКО-фест вторая жизнь» | август 2022 | МБУК ДК «Вишера» | 5,0 | Количество участников  150 чел. |
| 25. | Экологическая игра «Загадки живой природы | август 2022 | Клуб «Геолог» | - | Не менее 30 чел. |
| 26. | Экологическая игра «ООПТ – наше богатство» | июнь | МБОУ С(К)ШИ: Классные руководители, воспитатели ЛДО, ЛДП | - | Организация экологического воспитания и просвещения детей и подростков |
| 27. | Международная общественная природоохранная акция «Марш парков - 2022» | апреля - июнь | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Благоустройство и озелени парков |
| 28. | Конкурса экологических агит-плакатов «Здоровье планеты в наших руках!» для школьных летних площадок | 1-15 июня | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Формирование экологической культуры школьников |
| 29. | Экологическая онлайн-викторина, посвященная международному дню Земли | 22 апреля | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Формирование экологической культуры школьников |
| 30. | Экологическая квест-игра «Язык растений» по теме: растения зимнего сада и коллекционного участка заповедника | июнь | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Экологическое воспитание подрастающего поколения |
| 31. | Участие в краевом конкурсе «ЧИСТАЯ ВОДА» среди учащихся и молодежи Пермского края | Март-май 2022 г. | Кичигина Р.Р., педагоги МБОУ ДО ЦДО | - | Привлечение внимания учащихся и молодежи к проблемам состояния водных ресурсов, к участию в природоохранной работе |
| 32. | Конкурс отрядных уголков «Эколята - молодые защитники природы» в рамках ЛОР | Август 2022 г. | Чучкалова Д.А., педагоги МБОУ ДО ЦДО | 500,00 | Подготовка уголков |
| 33. | Участие в краевом конкурсе природоохранительных (экологических) отрядов «Моё зеленое лето» | Март - август 2022 г. | Педагоги МБОУ ДО ЦДО | - | Развитие экологического добровольчества, приобретение опыта природоохранной деятельности и воспитание бережного отношения к природе |
| 34. | Участие в конкурсе кормушек «Птичкина столовая» | Сентябрь-Октябрь 2022 | Педагоги, дети МБОУ ДО ЦДО | - | Формирование гуманного отношения к миру природы |
| 35. | Участие в экологическом конкурсе новогодних рисунков и поделок к Новому году | Ноябрь -Декабрь 2022 | Педагоги, дети МБОУ ДО ЦДО | - | Повышение уровня экологического сознания через активизацию творческой деятельности |
| 36. | Участие в муниципальном конкурсе добровольческих инициатив «ПроДобро» | В течение года | Чучкалова Д.А., сотрудники МБОУ ДО ЦДО | - | Поддержка добровольческой деятельности |
| 37. | Конкурс «Экологический марафон» 1 - 11 классы | апрель | МБОУ СОШ № 8 Радостева Т.Е. | -- | 50% обучающихся приняли участие в предлагаемых конкурсах |
| 38. | Волейбольный турнир старшеклассников, посвященный памяти погибших ликвидаторов в Чернобыле | апрель | МБОУ СОШ № 8 Оверина С.В. | -- |  |
| 39. | Участие в районных и краевых экологических конкурсах | апрель - сентябрь | МБОУ СОШ № 8 Маркович Л.В.  Курылева Е.Н. | - | Представление опыта образовательной организации по экологическому воспитанию школьников на муниципальном и краевом уровнях |
| 40. | Фотоконкурс «Весенний переполох» | Май, сентябрь | Педагог-организатор МБОУ СОШ № 4 | - |  |
| 41. | Конкурс рисунков | Май, сентябрь | Педагог-организатор МБОУ СОШ № 4 | - |  |
| 42. | Выставка работ из втор. переработки | июнь | Воспитатели ЛДО МБОУ СОШ № 4 | - |  |
| 43. | Конкурс рисунков и плакатов «Экология глазами детей» | апрель 2022 | МБОУ Верх-Язьвинская СОШ» | - |  |
| **8.4.** | **Природоохранные акции** | | |  |  |
| 1. | Акции: «Поможем пернатым», «всему свое место» | 1.04 -17.04.2022; июнь | МБОУ СОШ №1:  Илгутите С.А. | - | Формирование бережного отношения к братьям нашим меньшим |
| 2. | Общешкольная акция «День птиц» | 17.05-21.05.2022 г. | МБОУ СОШ №1:  Паршакова Тат.А. | - | Формирование бережного отношения к братьям нашим меньшим |
| 3. | Природоохранная акция «Берегите лес от пожара» | май-сентябрь 2022 | МБУК «Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской сельской территории» | - | Участники художественной самодеятельности, жители, волонтеры не менее 50 чел. |
| 4. | Акция «Вода - источник жизни» | 15 апреля  2022 | МБУК «Культурно-досуговый центр Усть-Язьвинской сельской территории» | - | Участники художественной самодеятельности не менее 30 чел. |
| 5. | Экологическая акция «Мы за ЧИСТЫЙ ПОСЁЛОК» | май-июнь  2022 | Усть-Язьвинская сельская библиотека  Североколчимская сельская библиотека | - | Количество участников  20 чел. |
| 6. | Акция «Помоги пернатым» | апрель 2022 | МБУК «Вишерогорский СДК» | - | Количество участников  25 чел. |
| 7. | Акции: «Вишера река, чистые берега», «Рябиновая роща» (высадка деревьев) | май 2022 | МБУК «Вайский СДК» | - | Количество участников  40 чел. |
| 8. | Акция «Родному селу-чистое лицо» (проведение комплекса мероприятий: благоустройство территорий, уборка дворов) | май-июнь  2022 | МБУК «КДЦ Верх-Язьвинской сельской территории» | 1,0 | Количество участников не менее 500 чел. |
| 9. | Акция «Эко-селфи» | июль 2022 | МБУК ДК «Вишера» | 3,0 | Количество участников  100 чел. |
| 10. | Экологический десант «Чистота природных мест» | июль-август  2022 | Клуб «Геолог» | - | Очищение природных мест от бытового мусора и размещение информационных табличек |
| 11. | Акция «Экологический десант «Осенний патруль» | сентябрь 2022 | Североколчимский СДК | 0,5 | Участники клубных формирований  не менее 30 чел. |
| 12. | Акция «Цветочная клумба» (озеленение и высадка цветочной рассады с. Верх-Язьва) | июнь 2022 | МБУК «КДЦ Верх-Язьвинской сельской территории» | 1,5 | Количество участников не менее 50 чел. |
| 13. | Акция «Батарейка, сдавайся!» | июнь - август 2022 | МБОУ ДО ДШИ | - | Сбор батареек, не менее 150 шт. |
| 14. | Экологическая акция «Наведем порядок вместе» | май - июнь  2022 | МБУК «Вишерогорский СДК» | - | Количество участников  50 чел. |
| 15. | Акция «Чисто там, где не мусорят» | 04.06.2022 | Петрова А. С., отдел по социальной и молодежной политике администрации Красновишерского городского округа | 13 000 | - распространены листовки по популяризации волонтерства и экологической грамотности;  - улицы округа очищены от мусора. |
| 16. | «Чистые игры» | 11.06.2022 | Петрова А. С., отдел по социальной и молодежной политике администрации Красновишерского городского округа | 5 000 | - улицы округа очищены от мусора;  - молодежь округа привлечена к волонтерской деятельности. |
| 17. | Акция «Сквозь года» | 25.06.2022 | Петрова А. С., отдел по социальной и молодежной политике администрации Красновишерского городского округа | 6 000 | - благоустроены памятные знаки округа;  - жители округа привлечены к волонтерской деятельности; |
| 18. | Экологический сплав «Моя Вишера» | 08.07-11.07.2022 | Петрова А. С., отдел по социальной и молодежной политике администрации Красновишерского городского округа | 25 000 | - молодежью обсуждены идеи по развитию и благоустройству округа;  - благоустроены и убраны места стоянок;  - молодежь округа привлечена к волонтерской деятельности. |
| 19. | Экологический субботник «Зеленый край» по благоустройству и озеленению общественных «зеленых» мест | 20 мая | ФГБУ «Государственный природный заповедник» «Вишерский» | - | Благоустройство и озеленение общественных мест |
| 20. | Участие в муниципальной социально-общественной акции «Марш парков 2022» | Апрель 2022 г. | Чучкалова Д.А., педагоги МБОУ ДО ЦДО | - | Привлечение внимания школьников, общественности, властей, предприятий, СМИ к проблемам экологии |
| 21. | Реализация и проведение Акции  «Дни защиты от экологической опасности 2022 г. на территории Красновишерского ГО | Апрель - октябрь 2022 г. | Администрация Красновишерского городского округа;  Чучкалова Д.А., МБОУ ДО ЦДО | 34 000 | Подведение итогов Акции |
| 22. | Школьная экологическая акция «БумБат» | апрель | МБОУ СОШ № 8 Маркович Л.В. | -- | Акция направлена на сбор макулатуры и отработанных батареек. |
| 23. | Работа пресс-центра «Перекресток»  (статьи, викторины, репортажи, фотозагадки, видео, опросы и т.д.) | апрель-сентябрь | МБОУ СОШ № 8 Маркович Л.В. | -- | Формирование экологических знаний, экологической культуры подписчиков группы |
| 24. | Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна» | май | МБОУ СОШ № 8 Бардакова Н.Г. | -- | Привлечение внимания населения города и района к проблемам озеленения и благоустройства территории, сохранения экологической безопасности по месту жительства |
| 25. | Акции «Зеленая ленточка», «Чистый город» | сентябрь | МБОУ СОШ №4 | - |  |
| 26. | Работа школьного экологического объединения «Зеленое перо» в рамках летней оздоровительной кампании - 2022 | июль-август | МБОУ СОШ № 8 Маркович Л.В. | -- | Развитие организаторских, творческих, ораторских способностей обучающихся |
| 27. | Акция «Скворечник» | апрель | учитель технологии, классные руководители и родители МБОУ Вайская СОШ» | - |  |
| 28. | Акция «Мир пернатых» | 1-8 апреля | Ванькова Т.Н. МБОУ Верх-Язьвинская СОШ» | - |  |
| 29. | Акция «Зеленый школьный двор» | Май-июнь | Ванькова Т.Н. МБОУ Верх-Язьвинская СОШ» | - |  |
| 30. | Акция «Чистое село», «Чистая деревня» | май-июнь | Ванькова Т.Н. МБОУ Верх-Язьвинская СОШ» | - |  |
| 31. | Акция «Чистый берег» | июнь | Начальник ЛОР МБОУ Верх-Язьвинская СОШ» | - |  |