Приложение

к письму администрации

Красновишерского

муниципального района

от \_\_\_\_.04.2018 № \_\_\_\_\_\_\_

**Отчёт**

**о реализации в Красновишерском муниципальном районе**

**Плана реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года**

**в 2017 году**

| **№** **п/п** | **Мероприятия** | **Единица измерения** | **2016 г. факт** | **2017 г. план** | **2017 г. факт\*** | **Нормативно-правовые акты федерального уровня, регла-ментирующие работу по реализации пунктов Плана (при наличии)** | **Нормативно-правовые акты регионального уровня, регла-ментирующие работу по реализации пунктов Плана (при наличии)** | **Проведенные мероприятия и полученный результат** | **Существующие проблемы при реализации мероприятия** | **Ответст-венный исполни-тель** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Раздел I. Мероприятия по повышению уровня рождаемости** |
| **1.1. Улучшение репродуктивного здоровья населения, применение вспомогательных репродуктивных технологий** |
| 1.1.1 | Проведение меди-цинских профилак-тических осмотров несовершеннолет-них с целью ран-него выявления отклонений в репродуктивной системе с последу-ющим выполне-нием программ лечения | Число осмотрен­ных под­ростков в возрасте 15-17 лет, человек | 537 | 510 | 365 | Приказ МЗ РФ от 21.12.2012 №1346 «О порядке про-хождения несо-вершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образо-вательные учреждения и в период обучения в них» | Приказ МЗ ПК от 20.06.2013 № СЭД-34-01-06-364 «О проведении несовершеннолетними медицинских осмотров». | Медицинские осмотры проведены, по результатам составлены индивидуальные планы наблюдения | Отсутствие в штате детского хирурга и детского уролога-андролога | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| Доля про­леченных подростков от числа нуждаю­щихся, % | 100 | 85 | 78 |  |  | Санация, выздоровление |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 1.1.2 | Проведение инфор-мационно-просве-тительских меро-приятий по сохра-нению репродук-тивного здоровья в общеобразователь-ных учреждениях, образовательных организациях среднего професси-онального образования | Число участников мероприя­тий, человек | 320 | 220 | 50 |  |  |  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Руководи-тели образова-тельных учреждений |
| **1.2 Профилактика и снижение числа абортов** |
| 1.2.1 | Организация доабортного консультирования специалистами-психологами, акушерами-гинекологами | Доля жен­щин, при­нявших решение о сохранении ребенка, от числа об­ратившихся на аборт, % | 4 | 7 | 0 |  |  |  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 1.2.2 | Создание и работа межведомственной рабочей группы по сопровождению женщин, приняв-ших решение вына-шивать беремен-ность | Количество действую­щих межведом­ственных рабочих групп, ед. | 1 | 1 | 1 |  |  | Межведомственная рабочая группа создана в 2015 г., обращений в текущем году не было |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Админи-страция района |
| 1.2.3 | Проведение меро-приятий по гиги-еническому вос-питанию и обуче-нию беременных, проведение «Шко-лы материнства» | Доля бере-менных, охваченныхпрофилак-тическимимероприя-тиями, % | 100 | 100 | 100 |  |  | Каждая беременная женщина, состоящая на учете по беременности, прошла «Школу материнства» |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 1.2.4 | Организация бес-платных занятий для беременных женщин, состо-ящих в «группе риска», (психолог, педагог, бассейн, лечебная физ-культура) по сохра-нению репродук-тивного здоровья и рождения здоровых детей | Число беременных женщин, посетивших занятия,человек  | 10 | 18 | 0 |  |  |  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Отдел по Красно-вишер-скому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития краяАдмини-страция района |
| 1.2.5 | Обеспечение под-воза беременных женщин, состо-ящих в «группе риска», (из кате-гории малообес-печенных семей) в г. Соликамск для пренатальной диаг-ностики и УЗИ-скрининга экспертного класса  | Число беремен-ных жен-щин, для которых организо-ван подвоз, человек | 0 | 10 | 0 |  |  |  | Заявок от ГБУЗ ПК не поступало, женщины не обращались | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Отдел по Красно-вишер-скомумуници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 1.2.6 | Проведение инфор-мационной кам-пании о мерах поддержки в Перм-ском крае семей с детьми среди посе-тителей женских консультаций | Доля про­информи­рованных женщин фертиль­ного воз­раста от числа об­ратившихся в женскую консуль-тацию, % | 40 | 60 | 60 |  |  | Женщинам фертильного возраста, об-ратившимся в женскую консультацию, разъяснены меры поддержки семей с детьми, установленные в Пермском крае |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Админи-страция района |
| **1.5 Создание условий для занятости родителей, имеющих малолетних детей** |
| 1.5.4 | Удовлетворение потребности семей в услугах дошколь-ного образования | % от по­требности  | 92,7 | 100 | 100 | Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» | Распоряжение Правительства Пермского края от 14.08.2014 №204-рп «»О Плане мероприятий («дорожной карты»)«Изменения в отрасли образования Пермского края, направленные на повышение её эффективности» | На 31 декабря 2017 года дошкольное образование в 15 муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, получают 1184 ребёнка в возрасте от 1 года до 7 лет из 1291 нуждающихся | Отсутствие образовательных учреждений, реалиующих образователь-ные программы дошкольного образования в 10 сельских населенных пунктах, прекращение деятельности МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» в связи со сносом зданий | Департа-мент муници-пальных учрежде-ний (далее – ДМУ) |
| 1.5.5 | Участие в реали-зации краевого проекта «Выездной воспитатель» | Число детей, получающих образова-тельную услугу в группах крат-ковременного пребывания, человек | 7 | 7 | 5 |  | Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 14.04.2014 № СЭД-26-01-04-266 «О реализации краевого проекта «Выездной воспитатель | Группа «выездной воспитатель» действует при МБОУ «Усть-Язьвинская СОШ» |  | ДМУ |
| 1.5.6 | Освобождение семей, состоящих на учете СОП, от родительской платы за присмотр и уход за детьми дошколь-ного возраста | Число семей, освобожден-ных от родительской платы, ед. | 48 | 61 | 49 |  |  | В 2017 году 49 детей, воспитывающихся в семьях, состоящих на учете в СОП, бесплатно посещали образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольногообразования | Уменьшение количества семей с детьми дошкольного возраста, находящимися на учёте в СОП | ДМУ |
| **1.6 Содействие улучшению жилищных условий** |
| 1.6.1 | Обеспечение жиль-ем молодых семей в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государ-ственной про-граммы «Семья и дети Пермского края», утвержден-ной постановле-нием Правитель-ства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1322-п (далее – подпро-грамма 1 «Государ-ственная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края») | Количество молодых семей, улучшив­ших жи­лищные условия | 1 | 1 | 1 | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050  | Постановление Правительства Пермского края от от 01 апреля 2014 г. № 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края» | Молодой семье выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. Многодетная семья в составе 6 человек (4 детей) за счет средств субсидии приобрела 4-х комнатную благоустроенную квартиру в г. Красновишерск |  | Админи-страция района |
| 1.6.2 | Предоставление семьям, имеющим 3-х и более детей, земельного участ-ка, обеспеченного инженерной инфраструктурой, для индивидуаль-ного жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства | Доля семей, обеспечен-ных земель-ными участками, % | 56,3 | 47,4 | 62,3 |  | Закон Пермского края от 01.12.2011 № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае» | Проведение кадастровых работ 3 земельных участков под ИЖС для предоставления их многодетным семьям | Отсутствие ПЗЗ Красновишерского городского поселения не позволяет сформировать земельные участки для многодетных детей | Админи-страция района |
| 1.6.3 | Обеспечение жиль-ем молодых семей, имеющих 3-х и более детей, в рамках реализации подпрограммы 1 «Государственная поддержка семей и детей» государ-ственной про-граммы «Семья и дети Пермского края» | Количество молодых семей, улучшив-ших жи-лищные условия | 1 | 1 | 1 | подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановле-нием Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050  | постановление Правительства Пермского края от от 01 апреля 2014 г. № 215-п «О реализации мероприятий подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края» | Выдача 1 сертификата молодой многодетной семье на приобретение (строительство) жилого помещения. Семья приобрела жилое помещение |  | Админи-страция района |
| **Раздел II. Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений** |
| 2.1 | Осуществление комплекса мер, направленных на реализацию в Красновишерском муниципальном районе Концепции семейной политики в Пермском крае на период до 2025 года, утвержден-ной постановле-нием Прави-тельства Пермского края от 20 февраля 2016 г. № 68-п  | Количество мероприя­тий, ед. | 25 | 25 | 10 |  |  | Проведены 2 круглых стола для многодетных семей, мероприятия для замещающих семей, 2 собрания замеща-ющих родителей, 2 мероприятия с ветеранами, 2 межведомствен-ных приема  |  | Администрация районаДМУГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Отдел по Красновишерскомумуници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.2 | Проведение торже-ственной церемо-нии Имянаречения | Количество мероприя­тий, ед. | 4 | 4 | 4 |  | План реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Методические рекомендации Комитет ЗАГС ПК | Проведены торжественные регистрации рождения «Радость согретая любовью!» | Не активное желание участвовать в мероприятиях | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.3 | Проведение тор-жественных реги-страций заключе-ния брака по особому сценарию в День семьи, любви и верности, День Святого Валентина | Количество мероприя­тий, ед. | 4 | 4 | 4 | Федеральный Закон «Об актах гражданского состояния»№ 143 -ФЗ от 15.11.1997 г. | План реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Методические рекомендации Комитет ЗАГС ПК | Проведены торжественные регистрации заключения брака: «Всем, кто чистым сердцем любит...», «Пусть светлой будет жизни повесть», свадьба с использованием русских обрядов и традиций. Создание и укрепление института семьи. |  | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.4 | Проведение «золо-тых», «серебряных» и других свадебных юбилеев | Количество мероприя­тий, ед. | 8 | 10 | 10 |  | План реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Методические рекомендации Комитет ЗАГС ПК | Проведены юбилейные свадьбы. Формирование в обществе позитивного образа семьи, семейных ценностей и традиций. Привлечение к участию семейных пар в мероприятиях. | Низкая активность граждан | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.5 | Организация и проведение тор-жественной цере-монии награжде-ния семейных пар медалью «За любовь и верность» | Количество пар, ед. | 4 | 4 | 2 |  |  | 2 семейным парам вручена медаль «За любовь и верность»  |  | Админи-страция района |
| 2.6 | Вручение памят-ного знака «Совет да любовь» супру-жеским парам-юбилярам  | Количество пар, ед. | 0 | 6 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 2.7 | Организация и про-ведение ежегодных семейных массовых праздников: 7 января – день семейного отдыха «На Рождество – всей семьей»; 1 июня – День защиты детей; 8 июля – День любви, семьи и верности; октябрь – День отца; ноябрь – День матери | Доля участников мероприя­тий моложе 30 лет, % | 24,4 | 10 | 30 | Статья 38 Конституции РФ.Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р. |  | В 2017 году проведены традиционные мероприятия «День защиты детей», праздник «День семьи, любви и верности», семейные вечера отдыха, посвящённые календарным праздникам «День матери», «День отца», в рамках межмуниципального фестиваля «Полюдов Ухаб» проведен конкурс среди молодых семей «Своя ноше не тянет». В сельских поселениях прошли различные игровые программы, семейные праздники.В течение года проведено170 мероприятий по району, которые посетили 6229 зрителей, 1720 участников (данные информационно аналитического отчета по культуре за 2017 год)(1050 человек – участники моложе 30 лет)  | Низкая активность молодых семей в участии в мероприятиях, особенно мучжин | ДМУМБУК РДКГлавы поселений |
| 2.8 | Обеспечение учас-тия в ежегодном «Пермском краевом семейном форуме»  | Число участников форума, человек | 15 | 28 | 18 |  |  | 18 представителей муниципалитета (специалисты Отдела по Красновишер-скому муниципаль-ному району МТУ № 7 Минсоцразвития края, Управления образования, педагогические работники) приняли участие в Пермском краевом семейном форуме» | Удаленность района от краевого центра | ДМУОтдел по Красновишерскомумуници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.11 | Ежегодное участие в краевом конкурсе «Лучшая многодет-ная семья года» | Количество семей, ед.  | 1 | 1 | 1 |  | Постановление Правительства Пермского края от 23 мая 2008 года № 121-п «О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучшая многодетная семья года» | Победитель муниципального конкурса «Семья года» - семья Кольбефляйш приняла участие в ежегодном краевом конкурсе «Лучшая многодетная семья 2017 года»  |  | Админи-страция районаОтдел по Красно-вишерс-кому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.12 | Организация дея-тельности семей-ных клубов при образовательных учреждениях и общественных организациях | Количество семейных клубов, созданных при обра­зовательных учреж-дениях, обществен-ных орга­низациях, ед. | 6 | 10 | 8 |  |  | В течение 2017 года в рамках работы семейных клубов проведены круглые столы, семинары-практикумы, деловые игры,  дискуссии, презентации  по организации  жизни детей в образовательном учреждении, мастер – классы, семейные театры  собрания, конкурсы.В составе семейных клубов – 143 семьи, 506 человек. |  | ДМУ |
| 2.15 | Пропаганда семей-ных ценностей, освещение положи-тельных примеров воспитания детей в многодетных семьях в районной газете «Красная Вишера» | Количество публикаций | 3 | 2 | 3 |  |  | В районной газете «Красная Вишера» в течение 2017 г. размещены 3 материала о многодетных семьях (02.08.2017, 16.08.2017, 23.08.2017) |  | Админи-страция районаОтдел по Красно-вишер-скому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 2.16 | Проведение бесед с молодоженами и будущими супругами  | Количество человек | 32 | 30 | 38 |  | План реализации в Пермском крае в 2016-2020 годах Концепции демографической политики РФ на период до 2025 г. Методические рекомендации Комитет ЗАГС ПК | Проведены беседы. Укрепление института семьи. |  | Отдел ЗАГС админи-страции района |
| 2.17 | Организация и проведение лекций и экскурсий в ЗАГС для старшеклас-сников и студентов КГАПО «УПТ» | Количество меропри-ятий, ед. | 4 | 3 | 8 |  | Рекомендации Комитета ЗАГС | Проведены лекции, беседы по семейному законодательству: «Личные документы граждан», «Что в имени твоем», «Подросток и закон», «Права и обязанности детей и их родителей», «Семья – это звучит гордо!», «Закон, семья и мои права», «Семья и Я».Разъяснение правового статуса семьи, привитие любви, уважения и бережного отношения к семье. |  | Отдел ЗАГС админи-страции районаРуководи-тели обра-зователь-ных учрежде-ний (орга-низаций) |
| **Раздел III. Мероприятия по улучшению состояния здоровья и профилактике естественных потерь населения Красновишерского муниципального района** |
| **3.1 Осуществление комплекса мер по раннему выявлению заболеваний** |
| 3.1.1 | Проведение все-общей диспансе-ризации опреде-ленных групп взрослого трудо-способного населения  | Числен­ность под­лежащих диспансе­ризации, человек | 1698 | 1900 | 924 | Приказ Министерства Здравоохранения РФ от 03.02.2015 №36ан. | Приказ МЗ ПК №СЭД-34-01-06-74 от 06.02.2017г. | Организовано проведение диспансеризации взрослого населения  | Проблемы по обследованию: гликированный гемоглобин, маммография  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| в том числе муж-чин трудоспособ-ного возраста | Численность подлежащих диспансери-зации, человек | 783 | 800 | 479 | Приказ МЗ РФ №36ан от 03.02.2015г. | Приказ МЗ ПК №СЭД-34-01-06-74 от06.02.2017г. | Организовано проведение диспансеризации взрослого населения  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| в том числе сель-ского населения | Числен­ность под­лежащих диспансе­ризации, человек | 482 | 500 | 414 | Приказ МЗ РФ №36ан от 03.02.2015г. | Приказ МЗ ПК №СЭД-34-01-06-74 от 06.02.2017г. | Организовано проведение диспансеризации взрослого населения  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.2 | Обследование взрослого населе-ния в рамках II этапа диспансери-зации | Доля лиц, прошедших II этап диспансе-ризации, от числа под­лежащих диспансеризации, % | 92 | 90 | 86% | Приказ МЗ РФ №36ан от 03.02.2015г. | Приказ МЗ ПК №СЭД-34-01-06-74 от 06.02.2017г. | Организовано проведение диспансеризации взрослого населения  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.3 | Проведение меди-цинских осмотров взрослого женского населения в смот-ровых кабинетах и женских консуль-тациях с целью раннего выявления злокачественных новообразований | Числен­ность жен-щин, под-лежащих осмотрам, человек | 4792 | 4700 | 2809 |  | Распоряжение Правительства ПК от 08.06.2016 №154-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2016 году в Пермском крае Года борьбы с онкологическими заболеваниями»  | Организовано проведение медицинских осмотров взрослого женского населения в смотровых кабинетах и женской консультации  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.4 | Проведение меди-цинских осмотров взрослого сельского женского населе-ния на базе ФАП, Верх-Язьвинской сельской врачеб-ной амбулатории с целью раннего выявления злока-чественных ново-бразований | Числен­ность сель­ских жен­щин, под­лежащих осмотрам,человек | 1150 | 1410  | 461 |  | Распоряжение Правительства ПК от 08.06.2016г. №154-рп «Об утверждении Плана основных мероприятий по проведению в 2016 году в Пермском крае Года борьбы с онкологическими заболевания-ми»  | Организовано проведение медицинских осмотров взрослого женского населения на базе ФАП и СВА  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.5 | Проведение про-филактических флюорографиче-ских обследований | Числен­ность под­лежащих осмотрам,человек | 15014 | 14280 | 10369 | ФЗ №77 от 18.06.2001г.(в редакции от 04.06.2014г. №145-ФЗ) «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ» | Приказ МЗ ПК от 31.03.2017г. №СЭД-34-01-06-226 «О проведении осмотров» | Проведено флюорографическое обследование населения Красновишерского района  |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 3.1.6 | Повышение эффек-тивности системы медицинской разно-уровневой помощи пациентам после сосудистых ката-строф | Доля па­циентов, пролеченных в специа-лизиро­ванных со­судистых отделениях, %/Доля паци­ентов, про-шедших реабилита-цию, от числа подлежащих, % | 98/0,3 | 100/7 | 43/3 |  | Приказ Министерства здравоохранения ПК от 12.10.2015г. №СЭД-34-01-06-853 «Об утверждении Порядка оказания меди-цинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы в Пермском крае» Приказ Министерства здравоохранения ПК от 12.10.2015г. № СЭД-34-01-06-858 «Об утвер-ждении Порядка оказания меди-цинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Пермском крае»  | Организована маршрутизация пациентов  | Проблема с реабилитацией, согласно приказу по маршрутизации реабилитацион-ный центр находится в г.Березники, но ввиду отсутствия лицензии данный вид медицинской деятельности, центр не функционирует | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| **3.2 Реализация мер по созданию условий для занятий физической культурой и спортом** |
| 3.2.1 | Ведение реестра спортивных сек-ций, спортивных клубов, добро-вольных спортив-ных объединений, предоставляющих услуги на бес-платной основе для детского и взрослого населе-ния, и размещение реестра на сайтах Красновишерскогомуниципального района и Департа-мента муниципаль-ных учреждений | Количество сайтов, на которых размещен реестр, ед. | 2 | 2 | 2 |  |  | Реестры размещены на официальных сайтах Красновишерского муниципального района, Департамента муниципальных учреждений  |  | ДМУ |
| 3.2.2 | Создание условий для прохождения массового тести­рования Всерос-сийского физкуль-турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (далее – ГТО)», в том числе в выходные и каникулярные дни организованными группами, семьями | Число жи­телей Краснови-шерского района, участвую­щих в ГТО, человек | 636 | 2000 | 1 893 | Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» |  | Вручены знаки отличия - 163, в том числезолото – 40серебро – 85бронза – 38.Приняли участие в 3 краевых фестивалях по ГТО. Стрельников Максим вошел в состав команды Пермского края принял участие в финале летнего фестиваля ВФСК ГТО (г. Ялта) |  |  |
| в том числе сельского населения | Число сельских жителей района, участвую­щих в ГТО, человек |  | 700 |  |  | Главы поселений |
| 3.2.3 | Проведение физ-культурных пауз в общеобразователь-ных учреждениях, средних профессио-нальных образова-тельных организа-циях | Доля обра­зовательных организаций от общей числен-ности,% | 0 | 60 | 60 |  |  | Проводятся физкультурные минутки на уроках и динамические паузы между уроками |  | ДМУРуководи-тели учрежде-ний |
| 3.2.4 | Организация и проведение мас-совых спортивных и физкультурных мероприятий среди взрослого населения | Доля граж­дан, зани­мающихся физической культурой и спортом по месту ра­боты, в общей чис­ленности населения, занятого в экономике,% | 31,2 | 19 | 21,1 |  |  | В течение года проведено 14 мероприятий, в них приняли участие 3220 человек  |  | ДМУ |
| 3.2.5 | Организация и проведение крае-вых соревнований по лыжным гонкам в рамках открытой Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России» | Число участников гонки, человек | 467 | 480 | 516 |  |  | Лыжные гонки прошли во всех поселениях, общее количество участников – 516 человек, в том числе:в Красновишерс-ком городском поселении – 234 чел., Верх-Язьвинском сельском поселении – 122 чел., Усть-Язьвинском сельском поселении – 86 чел, Вишерогорском сельском поселении – 47 чел, Вайском сельском поселении – 27 чел. |  | ДМУ |
| 3.2.6 | Организация и проведение крае-вых соревнований по легкой атлетике в рамках Всерос-сийского дня бега «Кросс Наций» | Число участников кросса, человек | 696 | 555 | 677 |  |  | Кросс нации прошел во всех поселениях, общее количество участников – 677 чел., в том числе:Красновишерское городское поселение – 329 чел.,Верх-Язьвинское сельское поселение – 148 чел., Усть-Язьвинское сельское поселение – 96 чел., Вишерогорское сельское поселение – 49 чел., Вайское сельское поселение – 55 чел. |  |  |
| 3.2.7 | Организация и проведение Спар-такиады учащихся общеобразовательных учреждений, студентов 1, 2 курса средних профессио-нальных образова-тельных организа-ций Красновишер-ского муниципаль-ного района  | Число участников Спартаки-ады, человек | 1252 | 1280 | 1146 |  |  | Проведена Спартакиада учащихся в соответствии с приказом Департамента муниципальных учреждений 21 сентября 2016 г. № 379 «О проведении в 2016 – 2017 учебном году Спартакиады среди учащихся общеобразова-тельных учреждений Красновишерс-кого муниципального района «От знака ГТО до олимпийских медалей»  |  |  |
| 3.2.8 | Участие в краевых сельских соревно-ваниях «Спортив-ные игры» | Число участников соревнова­ний, человек | 74 | 54 | 56 |  |  | В краевых сельских соревнованиях «Спортивные игры» приняли участие 56 человек по 7 видам спорта: лыжные гонки, волейбол, гиревой спорт, футбол,легкоатлетический кросс, теннис, быстрые шахматы) |  | ДМУ |
| 3.2.9 | Участие в краевом Паралимпийском спортивном Фестивале спорта и творчества среди детей-инвалидов Пермского края | Доля лиц с ограничен­ными воз­можностя-ми здо-ровья и инвалидов, системати­чески за­нимающи­мися физи­ческой культурой и спортом, от общего числа лиц данной ка­тегории, % | 12 | 13 | 12 | Положение о проведении VII Краевого Паралимпийс-кого спортивного фестиваля |  | В рамках V этапа VII Краевого Паралимпийско-го спортивного фестиваля спортсмены с ОВЗ приняли участие в спортивном фестивале «Спорт в сердце каждого!».Дружинин Виктор занял 1 место в дисциплине «Динамометрия» (измерение мышечной силы кистей рук).Онучина Галина стала лучшей в конкурсе «сцепкоброс» |  | ДМУ |
| 3.2.10 | Участие органов местного само-управления Крас-новишерского муниципального района в проекте «Начни с себя»:сдача норм ГТО;участие в мас-совых спортивных и физкультурных мероприятиях («Лыжня России»; «Кросс Наций», эстафета и др.) | Числен­ность участников проекта, человек | 16 | 25 | 30 | Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физичес-кой культуре и спорте в Рос-сийской Феде-рации»Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссий-ском физкуль-турно-спортив-ном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» | Закон Пермского края от 29.06.2016 № 665-ПК «О вне-сении изменений в Закон Пермской области «О физической культуре и спорте»Распоряжение губернатора Пермского края от 30.07.2014 № 157-р «Об утвержде-нии Плана меро-приятий по поэтапному внед-рению Всероссий-ского физкуль-турно-сортивного комплекса «Готов к труду и оборо-не» в Пермском крае на период 2014 – 2017 годов»  |  |  | ДМУ |
| 3.2.11 | Развитие инфра-структуры для занятий физи-ческой культурой и спортом: |  |  |  |  |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 3.2.11.1 | Строительство универсальной спортивной площадки | Количество площадок,ед. | 0 | 1 | 0 | Соглашение о сотрудничестве между Министерством физической культуры, спорта и туризма Пермского края и администрацией Красновишерского муниципального района |  |  | Универсальная спортивная площадка не сдана в эксплуатацию |  |
| 3.2.11.2 | Капитальный ре-монт (строитель-ство) спортивных залов общеобра-зовательных учреждений | Количество отремонти-рованных спортивных залов, ед. | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 3.2.11.3 | Благоустройство школьных спортив-ных площадок | Количество площадок, ед. | 3 | 1 | 0 |  |  |  | МБОУ «Верх-Язьвинская СОШ» не сдана | ДМУ Руководи-тели учрежде-ний |
| **3.3 Реализация мер по профилактике в сфере охраны здоровья** |
| 3.3.1 | Реализация ком-плекса мер в рамках регионального пла-на по сокращению смертности насе-ления Пермского края | Количество мероприя­тий, ед. | 5 | 6 | 3 |  |  |  |  | Админи-страция районаГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.2 | Вакцинация населе-ния против гриппа  | Доля лиц, прошедших вакцинацию, от общего числа со­вокупного населения, % | 33,7% | 30 | 46,9% | Приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ №92 от 30.06.2017г «О мероприятиях по профилактике гриппа и ОРВИ в эпидемический сезон 2017-2018 г.г.» | План профилактических прививок на 2017 год по Пермскому краю от 21.02.2017г; Приказ МЗ ПК от 30.08.2017г № СЭД-34-01-06-575 «О профилактике гриппа» | Привито 3922 чел. | Отсутствие вакцины для иммунизации взрослого населения | ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.3 | Вакцинация населения против пневмококковой инфекции | Доля лиц, прошедших вакцина-цию, от общего числа со­вокупного населения, % | 1,2% | 5 | 1,8% | Приказ МЗ РФ от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и календаря по эпидемическим показаниям» | План профилактических прививок на 2017 год по Пермскому краю от 21.02.2017г;  | Вакцинировано 225 детей (83,3% от плана); ревакцини-ровано 150 детей (50,0%) | Отсутствие вакцины для иммунизации взрослого населения | ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.4 | Реализация Комп-лексного плана основных организа-ционных, санитар-но-гигиенических и противоэпидемиче-ских мероприятий по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных забо-леваний на меж-эпидемический, эпидемический и пандемический пе-риод на территории Красновшерского муниципального района на 2015 – 2017 г.г. | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 100 | 75 |  |  | Проведен семинар по вопросам диагностики и лечения гриппа и ОРВИ в эпидсезон 2017-2018 г.г. (35 чел.);Вакцинация проводится силами участковых врачей-терапевтов на приеме, прививочной бригады при выходе по заявкам органи-зованных коллективов, фельдшеров в ФАП, в образова-тельных учрежде-ниях. Издан приказ по учреждению, регламентирующий создание неснижа-емого запаса противовирусных препаратов, СИЗ, дезинфекционных средств. Откорректирован оперативный план перепрофилирования стационаров, развер-тывания отделений для лечения больных при имеющейся материально-техни-ческой базе. Органи-зован контроль за проведением вакци-нации населения района против гриппа, введен еже-дневный мониторинг, сформированы прививочные бригады для выхода в организованные коллективы. 29 сентября 2017 года проведена массовая акция, посвященная Дню сердца. На базе мобильного ФАП за время акции было привито от гриппа 78 человек. |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ»Админи-страция района |
| 3.3.5 | Реализация Ком-плексного плана основных организа-ционных, санитар-но-гигиенических и противоэпидемиче-ских мероприятий по профилактике внебольничных пневмоний на территории Крас-новишерского муниципального района на 2015 – 2017 г.г. | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 90 | 100 | 25 |  |  | Обеспечен персонифицированный учет и регистрация каждого случая. Проведено обучение врачей по вопросам диагностики пневмоний (выезд специ-алистов Министерства здравоохранения ПК), в результате отмечается снижение регистрируемых случаев пневмоний в 3 раза.  |  | ГБУЗ ПК «Краснови-шерская ЦРБ» |
| 3.3.6 | Реализация Комп-лексного плана основных организа-ционных, сани-тарно-гигиениче-ских и проти-воэпидемических мероприятий по профилактике туберкулеза на территории Крас-новишерскогомуниципального района на 2015 – 2017г.г. | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 90 | 100 | 75% |  |  |  | Не решена проблема организации проведения заключительной дезинфекции в домашних очагах | ГБУЗ ПК «Краснови-шерская ЦРБ» |
| 3.3.7 | Проведение массо-вых акций, флеш-мобов, квестов по формированию мотивации населе-ния к здоровому образу жизни | Число участников акций,человек | 600 | 1200 | 3000 |  |  | В 2017 году проведено **пять Акций**, приуроченных ко:Всемирному Дню здоровья ;Всемирному Дню памяти жертв СПИДа;Всемирному Дню борьбы с курением;Всемирному Дню сердца;Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью» (I этап - с 13 по 24 марта и II этап - с 13 по 24 ноября). | Отсутствие места проведения массовых мероприятий | Админи-страция районаДМУ ГБУЗ ПК «Красно-вишерская ЦРБ» |
| 3.3.9 | Организация и про-ведение заседаний Межведомственной противоэпидемиче-ской комиссии администрации Красновишерского района | Число заседаний комиссии, ед. | 3 | 3 | 3 |  |  | За 9 месяцев 2017 г. проведено 3 заседания комиссии, рассмотрены вопросы: «Профилактика особо опасных инфекций на территории Красновишерского муниципального района»; «О состоянии источников водоснабжения и качества питьевой воды в населенных пунктах Красно-вишерского района», «О профилактике природно-очаговых инфекций на территории Красновишерс-кого муниципального района»; «О профилактике гриппа, ОРВИ и пневмококковой инфекции в сезон 2017-2018 г.г. на территории Красно-вишерского муниципального района» |  | Админи-страция района |
| 3.3.10 | Организация и проведение засе-даний Межведом-ственной комиссии по профилактике социально значи-мых заболеваний на территории Красно-вишерского муни-ципального района  | Число заседаний комиссии, ед. | 3 | 4 | 3 |  |  | Проведены 2 заседания, рассмотрены вопросы: « Об итогах реализации Комплексного плана основных организацион-ных мероприятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией в 2016 году и в 1 квартале 2017 года», «Об эпидемио-логической ситуации и мерах по ограни-чению распростра-нения туберкулеза», «О проведении профилакти-ческих акций в 2017 году», «О состоянии заболеваемости алкоголизмом», «О профилактике распространения алкоголизма, в т. ч. среди несовер-шеннолетних», «Об итогах профилактических акций в 2017 году»; «Об итогах работы по профилактике туберкулеза в 2017 г. и задачах на 2018 г.»; «О состоянии заболеваемости ВИЧ-инфекцией», «Об итогах 2 этапа Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!». |  | Админи-страция района |
| 3.3.11 | Реализация Плана мероприятий по профилактике распространения алкоголизма на территории Крас-новишерского муниципального района | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 100 | 100 |  |  | План мероприятий по профилактике распространения алкоголизма на территории Крас-новишерского муниципального района реализован в полном объеме |  | Админи-страция районаГлавы поселенийДМУГБУЗ ПК «Крансно-вишерская ЦРБ» Отделение МВД России по Краснови-шерскому району |
| 3.3.12 | Реализация Ком-плексного плана основных организа-ционных меропри-ятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории Крас-новишерского муниципального района на 2015 – 2017 годы | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 100 | 100 | 100 |  |  | Мероприятия Комплексного плана основных организацион-ных меропри-ятий по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории Крас-новишерского муниципального района в 2016 году выполнены в полном объеме |  | Админи-страция районаГБУЗ ПК «Крансно-вишерская ЦРБ»  |
| **3.4 Реализация мер по снижению употребления психоактивных веществ (ПАВ)** |
| 3.4.3 | Проведение мас-совых мероприя-тий, приуроченных к Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом  | Число участников массовых мероприя­тий, человек | 550 | 800 | 922 |  | Закон Пермской области от 10 марта 2000 г. № 837-128 «О профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, алкоголизма и токсикомании на территории Пермского края» | В образовательных учреждениях для учащихся 7-11 классы проведены Уроки трезвости.  |  | ДМУГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ |
| 3.4.4 | Проведение Все-российской анти-наркотической акции «За здоровье и безопасность наших детей» | Количество акций, ед. | 2 | 2 | 2 |  |  | Проведены два этапа ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»,профилактичес-кие мероприятия по формированию ЗОЖ, конкурсные мероприятия, беседы, лекции, просмотры видеоматериалов с родительской аудиторией с приглашением инспекторов по делам несовершенно-летних ОУУП и ПДН отделения МВД России по Краснови-шерскому району, сотрудников прокуратуры, специалистов КДНиЗП |  | ДМУРуководители учрежде-ний (организаций) |
| 3.4.5 | Проведение профи-лактических меро-приятий антинар-котической направ-ленности, посвя-щенных Междуна-родному Дню борьбы с наркоманией | Количество акций, ед | 3 | 2 | 2 |  |  | В общеобразова-тельных организациях проведены Интернет-уроки антинаркотической направленности «Имею ПРАВО знать!», декадник профилактических мероприятий «За здоровый образ жизни!» |  | ДМУ |
| 3.4.6 | Проведение соци-ально-психологи-ческого тестиро-вания лиц, обучающихся в образовательных учреждениях (организациях) | Число обучающих-ся, приняв-ших участие в социально-психологиче-ском тести-ровании | 174 | 80 | 398 | Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 апреля 2017 года № ВК-1116107 «О необходимости обеспечения максимального охвата образователь-ных организаций социально-психологичес-ким тестирова-нием». | Приказ Минис-терства образо-вания и науки Пермского края от 21 июля 2017 г. № СЭД-26-01-06-814; от 01 сентября 2017 г. № СЭД-26-01-06-887  | Проведено соци-ально-психологическое тестирование несовершеннолетних 9, 10, 11 классов общеобразова-тельных учреждений Красновишерс-кого муниципального района с использованием программы «Express» |  | ДМУРуководи-тели учрежде-ний) |
| 3.4.7 | Проведение про-филактических медицинских осмотров обуча-ющихся обще-образовательных учреждений в целях раннего выявления незаконного потре-бления наркотиче-ских и психотроп-ных веществ | Количество учреждений, в которых организова-ны профи-лактическиемедицин-ские осмот-ры, ед. | 0 | 13 | 11 | Приказ Минздрава РФ от 6 октября 2014 г. N 581н  |  | В добровольном тестировании на употребление ПАВ приняли участие 11 обучающихся, факты употребления наркотиков не выявлены |  | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБДМУРуководи-тели учрежде-ний  |
| 3.4.8 | Рассмотрение воп-росов о нарко-ситуации в Крас-новишерском муни-ципальном районе и профилактической деятельности на совете глав Крас-новишерского муниципального района | Число заседаний,ед. | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 3.4.9 | Рассмотрение воп-росов о нарко-ситуации в Красно-вишерском муни-ципальном районе и профилактической деятельности на заседаниях КДН и ЗП | Число заседаний, ед. | 1 | 2 | 1 |  |  |  |  | КДН и ЗП |
| 3.4.10 | Организация работы «горячей линии» по вопро-сам незаконного оборота наркоти-ческих средств и профилактики их употребления | Число «горячих линий», ед. | 2 | 2 | 2 |  |  | 2 раза в год в период проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью» было организовано проведение «горячей линии».  |  | Админи-страция районаОтделе-ние МВД России по Красновишерскому району |
| 3.4.11 | Проведение инди-видуальных бесед врача-нарколога о вреде употре-бления наркотиков и ПАВ с призыв-никами и допризыв-ной молодежью во время работы призывных комиссий | Доля призывни-ков, охва-ченных беседами, % | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профи-лактики безнад-зорности и право-нарушений несо-вершеннолетних» |  | Беседами врача-нарколога охвачены 100 % призывников и допризывной молодежи во время работы призывных комиссий  | При осмотре в период военной комиссии недостаточно времени для проведения более объемной беседы. Врач нарколог не является членом ВВК в период призыва | ГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ»Отдел военного комисса-риата Пермско-го края по Краснови-шерскому району |
| 3.4.12 | Публикация в районной газете «Красная Вишера» информационных материалов с целью формирования негативного отно-шения в обществе к немедицинскому потреблению нар-котиков | Число публикаций,ед.  | 3 | 1 |  |  |  |  |  | Админи-страция районаАНО «Редакция газеты «Красная Вишера» |
| 3.4.13 | Проведение рейдов с целью выявления мест, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолет-них | Число рейдов, ед. | 4 | 4 | 4 | Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-ний несовер-шеннолетних» |  | Проведены межве-домственные рейды с участием специалистов администраций поселений, КДН и ЗП, прокуратуры по выявлению мест, угрожающих жизни и здоровью несовершеннолетних, итоги рейдов рассмотрены на заседаниях КДН и ЗП, совещании при заместителе главы района, Совете глав поселений |  | КДН и ЗПГлавы поселений |
| **3.5 Реализация комплекса мер для активного долголетия населения Красновишерского муниципального района** |
| 3.5.1 | Разработка и реа-лизация комплекса мер в рамках реализации Страте-гии действий в интересах граждан старшего поколе-ния в Российской Федерации до 2015 года, утвержденной распоряжением Правительства Рос-сийской Федерации от 05 февраля 2016 г. № 164-р  | Доля вы­полненных мероприя­тий от об­щего числа мероприя­тий, % | 85,7 | 100 | 100 | Распоряжение правительства РФ от 05.02.2016 №164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» | Приказ Министерства социального развития Пермского края от 31 июля 2017 года № СЭД-33-01-03-438 «Об утверждении лимитов бюджетных обязательств на оказание услуг по обучению компьютерной грамотности неработающих пенсионеров и технического задания на обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров»;от 9 сентября 2016 года № СЭД-33-01-03-530 «Об утверждении Административного регламента по принятию решения о предоставлении социальных услуг в форме социального обслуживания на дому инвалидам и гражданам пожилого возраста» | Обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (ЧОУ ДПО «Семь звезд» - 16 человек).Постановка граждан пожилого возраста в форме социального обслуживания на дому (ООО «Акцепт» - 150 человек) |  | Администрация районаГлавы поселенийОтдел по Краснови-шерскому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоц-развития края |
| 3.5.3 | Организация и проведение семи-наров по вопросам развития и под-держки социаль-ного предпринима-тельства в сфере обслуживания граждан пожилого возраста | Количество субъектов МСП, осу­ществля­ющих обслужива-ниеграждан пожилого возраста, ед. | 1 | 2 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция района |
| 3.5.4 | Организация и проведение обуче-ния граждан пожилого возраста в сфере компь-ютерной, финан-совой, правовой грамотности и т.д. | Число граждан пожилого возраста, прошедших обучение, человек | 45 | 50 | 57 | Распоряжение Правительства РФ от 05 февраля 2016 г. №164-р «Об утверждении Стратегии дей-ствий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» | Постановление Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1321-п «Об утверждении государствен-ной программы «Социальная поддержка граждан Перм-ского края» | На базе центральной библиотеки МБРУК КМЦБС работает «Интернет-клуб для пожилых», в течение 2017 года прошли обучение 50 человек. В библиотеке № 20 работает клуб компьютерной грамотности «С компьютером на ты», в 2017 году прошли обучение 7 человек | Нехватка компьютерного оборудования | Админи-страция районаРайонный Совет ветеранов |
| 3.5.6 | Проведение куль-турно-массовых мероприятий для граждан старшего поколения, в том числе с привле-чением волонтеров и общественных организаций | Число участников массовых мероприя­тий,человек | 2954 | 2850 | 9495 | Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.02.2016 № 326-р | Постановление правительства Пермского края от 03.10.2013 №1321-п (в ред. от 25.09.2015) «Об утверждении государственной программой «Социальная поддержка граждан Пермского края» | В 2017 году в районе проведено 105 мероприятий, которые посетили 9495 зрителей. Наиболее популярными являются такие формы работы:танцевальные программы, вечера отдыха, работа любительских объединений, участие в социально-культурном проектировании.Традиционными мероприятиями остаются месячник пожилого человека, Декада инвалидов, День матери, Международный женский день, тематические вечера отдыха.На территории Красновишерс-кого муниципального района в 2017 году реализовано 10 социально-культурных проектов на сумму 637,9 тыс. рублей, в которых приняли участие более 6500 граждан старшего возраста | Отсутствие концертного зала для проведения репетиций и мероприятий. Отсутствие зимних костюмов, реквизита. | Администрация районаРайонный Совет ветерановГлавы поселе-нийОтдел по Краснови-шерскому муници-пальному району МТУ № 7 Минсоцраз-вития края |
| 3.5.8 | Организация на базе учреждений культуры района любительских объединений для граждан пожилого возраста | Число любитель-ских объ-единений / участников | 11/121 | 11/120 | 11/156 | Распоряжение правительства РФ от 05 февраля 2016 г. №164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» | Постановление правительства Пермского края от 03.10.2013 г. № 1321-п (в ред. от 25.09.2015) «Об утверждении государственной программой «Социальная поддержка граждан Пермского края» | На базе учреждений культуры организована работа 11любительских объединений (156 человек).На базе МБУК РДК работает 5 любительских объединений с охватом 41 человек:городской хор,вокальный ансамбль «Мелодия»,духовой оркестр,ансамбль «Вишеряночка»,вокальный коллектив «Лейся песня», взрослый театральный коллектив «Успех».В МБУ «КДЦ Верх-Язьвинского сельского поселения» работает Вокальный ансамбль «Северянки» | Отсутствие концертного зала для проведения репетиций и мероприятий | ДМУРайонный Совет ветерановГлавы поселений |
| 3.5.9 | Организация и проведение Дней здоровья для граждан пожилого возраста  | Число проведен-ных меро-приятий, ед./Количество участников,человек | 1/35 | 2/70 | 1/34 | Распоряжение Правительства РФ от 05.02.2016 № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» |  | В августе на базе отдыха «Родники» проведен 2-й туристический слет ветеранских организаций.С 01.10.2017 года на базе Дома спорта начала работать группа здоровья для граждан пожилого возраста.17 октября прошел фестиваль ГТО среди пожилых людей в рамках Всероссийско-го физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО – одна страна, одна команда!».  |  | ДМУРайонный Совет ветеранов |
| 3.5.10 | Участие в «Спарта-киаде ветеранов Пермского края»  | Число участников соревнова­ний,человек | 0 | 12 | 0 |  |  | Вызов-приглашение для участия в «Спартакиаде ветеранов Пермского края» не поступал |  | ДМУРайонный Совет ветерановГлавы поселений |
| 3.5.11 | Организация и про-ведение «Школы скандинавской ходьбы» | Число участников, человек | 0 | 40 | 30 |  |  | 17 октября проведено занятие «Школы скандинавской ходьбы» с приглашением преподавателя |  | ДМУРайонный Совет ветеранов |
| **IV. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда** |
| 4.1 | Обеспечение реали-зации на террито-рии Красновишер-ского муниципаль-ного района государственной политики в области охраны труда  | Снижение доли по­страдавших в результате несчастных случаев на производ­стве к предыду­щему году, % | Дан-ные отсут-ству-ют | 1 | Дан-ные отсут-ству-ют |  |  |  | Не определен уполномоченный орган | Админи-страция района |
| 4.2 | Профилактика нарушений в сфере трудового законодательства | Количество мероприя­тий (кон­ференций, совещаний, конкурсов и т.д.) по профилак­тике пра­вонаруше­ний в сфере трудового законо-дательства, ед. | 2 | 2 | 2 |  |  | На совещаниях руководителей муниципальных учреждений обра-зования и культуры, подведомствен-ных ДМУ, рассматри-ваются все измене-ния в трудовое законодательство РФ с целью предотвра-щения возможных нарушений. Обеспечивается участие юриста и специалиста по кадрам в краевых семинарах |  | Админи-страция района |
| 4.3 | Санаторно-курор-тное лечение и оздоровление работников муниципальных учреждений | Количество работников, которым предоста-влены путев-ки на санаторно-курортное лечение и оздоровле-ние, человек | 10 | 10 | 10 |  | Закон Пермского края от 01.04.2015 № 461-ПК «Об обеспечении работников государственных и муниципальных учреждений Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление» | Обеспечены путевками на санаторно-курортное лечение в санатории «Красный Яр» 8 работников, в санаторий-профилакторий «Уральские самоцветы» ПАО «Уралкалий» - 2 работника муниципальных учреждений в сфере образования и культуры.  |  | ДМУ |
| 4.4 | Проведение специ-альной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426 «О специальной оценке условий труда» | Число учреждений, в которых проведена специальная оценка усло-вий труда | 6 | 10 | 0 |  |  | Новые рабочие места в 2017 г. не создавались |  | Руково-дители учрежде-ний (предпри-ятий) |
| **Раздел V. Мероприятия по повышению миграционной привлекательности Красновишерского района** |
| 5.1 | Подготовка кадров на условиях целевого обучения | Число студентов, обучаю-щихся по договорам о целевом обучении, человек | 22 | 16 | 11 | Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | На условиях целевого обучения в 2017 году обучаются 11 человек, в том числе 1 – по заочной форме обучения. Окончили обучение в 2017 году 4 человека, трудоустроены 2 человека. Посту-пивших в 2017 году нет. По состоянию на 01.09.2017 обучаются 7 человек. | Высокий уровень дотационности бюджета района не позволяет предоставлять меры социальной поддержки | Админи-страция районаДМУ |
| 5.2 | Реализация комп-лекса мер, направ-ленных на под-держку выпускни-ков образователь-ных организаций высшего образова-ния и молодых специалистов, рабо-тающих в бюджет-ной сфере на территории района | Число моло-дых специа-листов, трудоуст-роенных на территории района и получивших меры социальной поддержки,человек | 2 | 3 | 4 |  | Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае».Муниципальная программа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению Красновишерс-кого муниципально-го района в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи» | 2 молодым педагогам, трудоустроен-ным в учреждения образования предоставлены меры социальной поддержки в соответствии со ст. 23 Закона Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае». 1 молодому педагогу (учителю английского языка МБОУ СОШ № 1) предоставлена служебная квартира.Врачу-хирургу, трудоустроенному в ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ», предоставлена единовременная выплата в размере 300 тыс. рублей. |  | Админи-страция районаДМУГБУЗ ПК «Красно-вишер-ская ЦРБ» |
| 5.3 | Реализация мер по привлечению выпу-скников образова-тельных организа-ций высшего обра-зования и молодых специалистов для работы в сельских поселениях района | Число мо­лодых спе­циалистов, трудоуст-роенных на территории района,человек | 1 | 1 | 0 |  |  |  |  | Админи-страция районаГлавы поселений |
| 5.4 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых специалистов и молодых семей, проживающих и работающих в сельской местности в целях комплек-сного обустройства сельских территорий | Число мо­лодых спе­циалистов и молодых семьей, получивших социальные выплаты на улучшение жилищных условий, человек | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Отсутствие средств местного и консолидиро-ванного бюджетов | Админи-страция района |
| 5.5 | Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств | Количество крестьян-ских (фер-мерских) хозяйств, получив-ших грант начинаю-щему фермеру | 1 | 1 | 0 | Постановление Правительства РФ от 14.07.2012 № 717 «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяй-ства и регулиро-вания рынков с/х продукции, сырья и продовольствия на 2012 – 2020 гг.» | Постановление Правительства ПК от 03.10.2013 №1320-п «Об утверждении государственной программы ПК «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий)» | Направлена заявка на получение гранта на поддержку КФХ | Заявитель получил отказ, не прошел конкурсный отбор | Админи-страция районаГлавы поселений |
| 5.6 | Развитие внутрен-него туризма и соответствующей инфраструктуры | Количество обустроен­ных турист-ских маршру-тов, ед. | 1 | 3 | 3 |  |  | На туристских маршрутах, проходящих по особо охраняемым природным территориям регионального значения «Полюд» и «Ветлан», были установлены информацион-ные аншлаги.На туристском водном маршруте по реке Вишера «пос. Вёлс – г. Красновишерск» установлен информацион-ный аншлаг на ООПТ местного значения «Вишерская карстовая арка» (камень Дыроватый). |  | ДМУ |
| **Раздел VI. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики** |
| 6.1 | Организация еже-годного мониторин-га реализации в Красновишерском районе Концепции демографической политики Россий-ской Федерации до 2025 года. Публика-ция отчета на сайте Красновишерского муниципального района, Департа-мента муниципаль-ных учреждений, в СМИ | Количество публикаций, ед. | 1 | 1 | 1 |  |  | Информация о деятельности Координационного совета по реализации демографической политики в Красновишерском районе отражается на официальном сайте Красновишерского муниципального района в подразделе «Демографическая политика» раздела «Социальная сфера».Отчёт о реализации в по итогам 9 месяцев 2017 г. Плана реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года размещен на сайте. |  | Админи-страция района |
| 6.2 | Ежегодная публи-кация на сайте Красновишерского муниципального района социально-демографического паспорта района с аналитической запиской  | Количество публикаций, ед. | 0 | 1 | 0 |  |  |  | Форма не разработана | Админи-страция района |
| 6.3 | Проведение засе-даний Координа-ционного совета по реализации демо-графической поли-тики на территории Красновишерского муниципального района | Количество заседаний, ед. | 3 | 4 | 3 |  |  | В 2017 году проведено 3 заседания Координа-ционного совета по реализации демогра-фической политики на территории Красновишерского муниципального района. Рассмот-рены вопросы: «О демографической ситуации в Красновишерском муниципальном районе»; «О реализации в Красновишерском муниципальном районе в 2016 году Плана реализации Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года»; «О проведении муници-пального конкурса «Семья года»; «Об участии делегации Красновишерского муниципального района в конференции «Укрепление межпоколенческих связей как основа формирования позитивного отношения к возрасту»; «О предоставлении мер социальной поддержки инвалидам», «Об итогах профилактических акций»; «О ходе диспансеризации взрослого населения» |  | Админи-страция района |

\*п.п. 1.1.1 – 1.1.2, 1.2.1 – 1.2.6, 3.1.1 – 3.1.6, 3.3.1 – 3.3.5 - информация по итогам 9 месяцев 2017 г., данные по итогам 2017 г. отсутствуют.